## 完成情况
龙南市2024年度衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 时间进度 （建设起止年月） | 实施地点 |  | 项目建设内容及规模 | 实际完成结果 | 资金安排 |  | 预定绩效目标 | 完成情况 | 资金拨付（万元） |  | 备注 | 主管部门
|  |  |  | 乡（镇） | 村 |  |  | 安排项目资金（万元） | 实际项目使用资金（万元） |  |  | 截至12月底拨付资金 | 质保金
合计 | [7 empty] | 10629 | 10629
1 | 龙南镇井岗村2024年度衔接推进乡村振兴产业项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 龙南镇 | 井岗村 | 土地平整2000平方米，道路硬化1200平方米，水塘清淤约200立方米，挡土墙200立方米，雨污水管网350米等配套设施建设 | 已完成批复建设任务 | 30 | 30 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 29.55 | 0.45 |  | 市农业农村局
2 | 桃江乡桃畔农业粮食仓储设备采购项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 桃江乡 | 水西坝村 | 4*4*12谷仓（80吨/个）6个及传送机械设备 | 已完成批复建设任务 | 48 | 48 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 48 | 0 |  | 市农业农村局
3 | 桃江乡桃畔农业粮食大米成品仓库建设项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 桃江乡 | 水西坝村 窑头村 洒口村 | 新建钢结构大棚厂房1栋，高6.5米，建筑面积约825平方米及场地硬化等配套设施 | 已完成批复建设任务 | 132 | 131.58 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 127.6326 | 3.9474 | 水西坝村52万元 窑头村50万元 洒口村30万元 | 市农业农村局
4 | 渡江镇莲塘村2024年度衔接推进乡村振兴基础设施建设项目 | 基础设施 | 2024年4月-2024年11月 | 渡江镇 | 莲塘村 | 道路建设3200平米，排水沟320米、堡坎300立方，路灯12盏、门前坪600平米 | 已完成批复建设任务 | 72 | 68.9459 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 66.8776 | 2.0683 |  | 市农业农村局
5 | 渡江镇2024年度石斛种苗采购项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 渡江镇 | 莲塘村 | 采购4亩石斛种植种苗 | 已完成批复建设任务 | 8 | 8 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 8 | 0 |  | 市农业农村局
6 | 渡江镇2024年度石斛基地及配套设施建设项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 渡江镇 | 莲塘村 岭下村 | 建设石斛种植基地4亩及配套设施 | 已完成批复建设任务 | 50 | 32.5895 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 32.5895 | 0 | 莲塘村20万元 岭下村30万元 | 市农业农村局
7 | 程龙镇2024年度“橙秀才”分选中心冷库项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 程龙镇 | 龙秀村 林中村 | 新建高4米、占地约300㎡水冷式冷库，分3个子库，含地基平整、冷库主体建设、装车台及水电等配套设施建设 | 已完成批复建设任务 | 40 | 40 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 40 | 0 | 林中村40万元 | 市农业农村局
8 | 程龙镇2024年度“橙秀才”分选中心冷库采购项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 程龙镇 | 龙秀村 林中村 五一村 | 采购水冷式制冷设备3套，装卸货叉车2台，其他配套设备等 | 已完成批复建设任务 | 40 | 39.8361 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 39.8344 | 0.001733 | 林中村10万元 五一村30万元 | 市农业农村局
9 | 程龙镇龙秀村2024年油茶基地项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 程龙镇 | 龙秀村 盘石村 | 油茶种植基地人工灌木砍伐、清表、开挖约1000亩，产业路开挖、挡土墙、排水沟等配套设施 | 已完成批复建设任务 | 100 | 100.1639 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 97.1639 | 3 | 盘石村100万元 | 市农业农村局
10 | 程龙镇龙秀村2024年度产业连接带道路建设工程 | 基础设施 | 2024年4月-2024年11月 | 程龙镇 | 龙秀村 | 西湖至三友道路路基开挖平整约2500米，配套建设排水沟、挡土墙等配套设施 | 已完成批复建设任务 | 100 | 100 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 97 | 3 |  | 市农业农村局
11 | 里仁镇金莲村2024年度衔接推进乡村振兴茶叶项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 里仁镇 | 金莲村 正桂村 新里村 上游村 均兴村 | 新建茶叶产业基地占地约60亩，基地建设内容土地平整、硬化及沟渠建设等其他配套设施 | 已完成批复建设任务 | 195 | 195 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 189.5939 | 5.4061 | 正桂村100万元 新里村50万元 上游村30万元 均兴村15万元 | 市农业农村局
12 | 里仁镇金莲村2024年度衔接推进乡村振兴石斛和果蔬产业 发展项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 里仁镇 | 金莲村 新园村 | 新建石斛和果蔬基地占地约8亩，基地建设内容主要包括土地平整、、喷淋管、A型架、硬化及沟渠建设等 | 已完成批复建设任务 | 100 | 100 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 97 | 3 | 金莲村50万元 新园村50万元 | 市农业农村局
13 | 里仁镇金莲村2024年度衔接推进乡村振兴茶叶加工设备采购项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 里仁镇 | 金莲村 均兴村 | 茶叶揉捻机2台，茶叶烘干设备1套等 | 已完成批复建设任务 | 15 | 15 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 15 | 0 | 均兴村15万元 | 市农业农村局
14 | 关西镇2024年度石斛等中药材种植基地项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 关西镇 | 翰岗村 关西村 | 新建中药材种植基地（石斛等）约80亩、种植棚约2000㎡、种植便道约3km、添置喷淋设备及其他配套基础设施建设 | 已完成批复建设任务 | 80 | 79.7925 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 77.3987 | 2.3938 | 翰岗村30万元 关西村50万元 | 市农业农村局
15 | 汶龙镇罗坝村2024年度大米加工基地建设项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 汶龙镇 | 罗坝村 | 新建大米烘干及粗加工厂房约1000平方米及加工设备等 | 已完成批复建设任务 | 50 | 42.2162 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 40.9497 | 1.2665 |  | 市农业农村局
16 | 汶龙镇里陂村2024年度枫林驿种植基地建设项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 汶龙镇 | 里陂村 上庄村 | 土地平整20亩，新建石斛大棚1800平方米，种植钢架800米，木梁63立方米，安装喷灌设施20亩，铺设水管2000米，防护网2000米，新建产业路150米，种植药材1530平方米等 | 已完成批复建设任务 | 103 | 98.6591 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 95.6985 | 2.9606 | 上庄村30万元 里陂村68万元 | 市农业农村局
17 | 汶龙镇里陂村2024年度冷库建设项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 汶龙镇 | 里陂村 | 新建彩钢棚320平方米，新建冷库100平方米等 | 已完成批复建设任务 | 27 | 25.2253 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 24.4679 | 0.75742 |  | 市农业农村局
18 | 东江乡新圳社区2024年度江头安置区衔接推进乡村振兴农村基础设施提升项目 | 基础设施 | 2024年4月-2024年11月 | 东江乡 | 新圳社区 | 路面硬化约800平方米，排水涵管约300米，安装路灯10盏 | 已完成批复建设任务 | 150 | 150 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 145.5 | 4.5 |  | 市农业农村局
19 | 东江乡畲族村2024年度鳗鱼养殖基地项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 东江乡 | 畲族村 新岭村 | 新建产业人行道约1000米；新建产业用房约200平方米；新增产业电设施约1000米，电线杆约10根，铺设水源管道约2500米；新建挡土墙50立方米；新建排水沟渠1000平米 | 已完成批复建设任务 | 80 | 80 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 77.6 | 2.4 | 畲族村50万元 新岭村30万元 | 市农业农村局
20 | 东江乡畲族村2024年度石斛种植基地 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 东江乡 | 畲族村 晓坑村 新华村 | 新建机耕道路约500米，新建产业人行道约1500米；新建大棚约2亩，新建水池一个；新增强电设施约1800米，电线杆约15根，铺设水源管道和喷灌管道约2000米；增压泵4台等配套设施；新建产业用房500平方米；新建挡土墙100立方米；新建排水沟渠1000米 | 已完成批复建设任务 | 200 | 200 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 194 | 6 | 晓坑村100万元 新华村100万元 | 市农业农村局
21 | 东江乡畲族村2024年度鸵鸟养殖基地 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 东江乡 | 畲族村 | 新建产业人行道700米，新建产业用房200平方米，土方平整15亩，挡土墙100立方米，排水沟600米，水管300米，打深水井一个 | 已完成批复建设任务 | 50 | 50 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 48.5 | 1.5 |  | 市农业农村局
22 | 南亨乡西村村2024年度衔接推进乡村振兴果品加工厂项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 南亨乡 | 西村村 | 新建果品加工车间建筑面积约210平方米，周边场地硬化约800平方米，等其它相关配套设施。 | 已完成批复建设任务 | 52 | 60.5843 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 60.5843 | 0 |  | 市农业农村局
23 | 南亨乡西村村2024年度衔接推进乡村振兴加工厂设备采购项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 南亨乡 | 西村村 | 购买包装机、色选机、仓储以及其它相关配套设施和设备 | 已完成批复建设任务 | 23 | 23 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 23 | 0 |  | 市农业农村局
24 | 南亨乡东村村2024年度衔接推进乡村振兴新建蔬菜大棚项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 南亨乡 | 东村村 圭湖村 石门村 西村村 | 新建蔬菜基地钢结构竖式通风大棚约30亩，包含土地平整、水渠建设、铺设生产道路，以及其它相关配套设施。 | 已完成批复建设任务 | 135 | 123 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 119.31 | 3.69 | 东村村50万元 圭湖村30万元 石门村30万元 西村村25万元 | 市农业农村局
25 | 临塘乡东坑村2024年度衔接推进乡村振兴老虎尾斯坦因肉牛养殖综合示范基地 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 临塘乡 | 东坑村 临江村 西坑村 大屋村 | 产业道路600米，养牛基地1600平米，污水管网1000米，硬化门坪1500平方米，修复阶檐300平方米，修建水沟300米，生产照明灯10盏，新建蓄水池1座、过滤池1座，铺设管网1500米，冷库200平方，挡墙200米，供电电缆750米，石斛基地5亩。 | 已完成批复建设任务 | 360 | 360 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 349.4269 | 10.5731 | 东坑村200万元 临江村100万元 西坑村30万元 大屋村30万元 | 市农业农村局
26 | 武当镇大坝村2024年度衔接推进乡村振兴鹰嘴桃智能选果机等设备采购项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 武当镇 | 大坝村 横岗村 | 采购鹰嘴桃智能选果机、冷库等设备 | 已完成批复建设任务 | 120 | 119.18 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 119.18 | 0 | 大坝村22万元 岗上村68万元 横岗村30万元 | 市农业农村局
27 | 武当镇大坝村罗塘2024年度衔接推进乡村振兴基础设施建设项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 武当镇 | 大坝村 | 道路硬化1200平方米，排水管140米，排水沟300米，挡墙150立方米，入户道路500平方米等基础设施 | 已完成批复建设任务 | 60 | 62.1417 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 60 | 2.1417 | 大坝村60万元 | 市农业农村局
28 | 杨村镇车田村2024年度米酒加工厂建设项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 杨村镇 | 员布村 车田村 焦陂村 垇下村 五星村 | 钢架厂房约3000平方米，门坪、道路硬化2000平方米，排水沟及附属设施等 | 已完成批复建设任务 | 280 | 278.0708 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 269.6996 | 8.3712 | 员布村100万元 车田村50万元 焦陂村50万元 垇下村30万元 五星村30万元 | 市农业农村局
29 | 杨村镇杨村村2024年度南望谷现代农业产业链提升项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 杨村镇 | 杨村村 新陂村 黄坑村 | 新建冷库1个，占地面积约120平方米，高2.5米，铺设滴灌设备，地面硬化、排水沟等 | 已完成批复建设任务 | 60 | 50.8627 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 49.3368 | 1.5259 | 新陂村30万元 黄坑村30万元 | 市农业农村局
30 | 杨村镇坪湖村2024年度高围至仙人道路硬化项目 | 基础设施 | 2024年4月-2024年11月 | 杨村镇 | 坪湖村 | 硬化道路长约2300米、宽3.5米及小型挡土墙、水沟及涵管等 | 已完成批复建设任务 | 80 | 96.3624 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 96.3624 | 0 |  | 市农业农村局
31 | 九连山镇古坑村2024年度林下经济产业基地建设项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 九连山镇 | 古坑村 | 50亩林下经济种植基地，主要种植石斛、黄精等。产业道路修建、山地开荒等配套基础设施建设 | 已完成批复建设任务 | 90 | 90 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 90 | 0 |  | 市农业农村局
32 | 九连山镇古坑村2024年度林下经济产业基地建设采购项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 九连山镇 | 古坑村 | 烘干机、农药喷雾机（10个）、微耕机等 | 已完成批复建设任务 | 10 | 10 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 9.803 | 0.197 |  | 市农业农村局
33 | 夹湖乡2024年度衔接推进乡村振兴石斛产业发展项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 夹湖乡 | 花树村 三门村 | 建设石斛产业占地约1200平方米，建设种植大棚约1200平方米，建设培育架400米，供水管道约3000米，地面硬化约500平方米，修建排水渠300米，并建设水电、喷灌设备等基础设施 | 已完成批复建设任务 | 60 | 60 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 58.2 | 1.8 | 花树村50万元 三门村10万元 | 市农业农村局
34 | 夹湖乡2024年度衔接推进乡村振兴油茶产业发展项目 | 产业发展 | 2024年4月-2024年11月 | 夹湖乡 | 三门村 | 建设200亩油茶种植基地，挖条带面积200亩，修建道路2000米等配套设施 | 已完成批复建设任务 | 20 | 20 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 19.4 | 0.6 | 三门村20万元 | 市农业农村局
35 | 龙南市棋棠山生态公益林林场林下经济种植项目 | 欠发达林场 | 2024年4月-2024年11月 | 棋棠山生态公益林林场 | 棋棠山分场 | 作业步道3公里；管理棚1个；土地平整75亩；灌溉系统一套 | 已完成批复建设任务 | 44 | 44 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 44 | 0 |  | 市林业局
36 | 龙南市棋棠山生态公益林林场林下经济种植采购项目 | 欠发达林场 | 2024年4月-2024年11月 | 棋棠山生态公益林林场 | 棋棠山分场 | 灵芝菌种采购10000包 | 已完成批复建设任务 | 30 | 30 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 30 | 0 |  | 市林业局
37 | 龙南市安基山林场望居分场坪坑工区配套基础设施建设 | 欠发达林场 | 2024年4月-2024年11月 | 安基山林场 | 望居分场 | 土地平整480平方米，铺设水管2公里，道路硬化建设300米，水沟800米，护坡100立方，挡土墙200立方 | 已完成批复建设任务 | 60 | 60 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 60 | 0 |  | 市林业局
38 | 龙南市桃江乡水西坝村2024年衔接推进乡村振兴蔬菜分拣产业发展项目 | 产业发展 | 2024年6月-2024年11月 | 桃江乡 | 水西坝村 | 新建钢结构大棚厂房1栋，长48米、宽18米、高6.5米，建筑面积约864平方米（含消防、照明、通风、围墙、道路硬化等配套设施）。 | 已完成批复建设任务 | 188 | 188.42 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 182.6549 | 5.7651 |  | 市农业农村局
39 | 龙南市桃江乡水西坝村2024年衔接推进乡村振兴蔬菜分拣加工设备采购项目 | 产业发展 | 2024年6月-2024年11月 | 桃江乡 | 水西坝村 | 采购涡流振动洗菜机、真空包装机、提升机、大型切菜机、专用切丝机等分拣加工设备； | 已完成批复建设任务 | 44 | 44 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 44 | 0 |  | 市农业农村局
40 | 龙南市桃江乡水西坝村2024年衔接推进乡村振兴农产品恒温设备采购项目 | 产业发展 | 2024年6月-2024年11月 | 桃江乡 | 水西坝村 | 采购恒温库1座（含库体及机组配件），库体规格为18米*45米*5米。 | 已完成批复建设任务 | 48 | 46.7485 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 46.7485 | 0 |  | 市农业农村局
41 | 龙南市桃江乡水西坝村2024年衔接推进乡村振兴露天蔬菜基地建设项目 | 产业发展 | 2024年6月-2024年11月 | 桃江乡 | 水西坝村 | 新建露天蔬菜基地200亩（含机耕道、水渠）；抽水泵站1处及水管、滴灌等配套设施。 | 已完成批复建设任务 | 140 | 141.2515 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 137.2477 | 4.0037 |  | 市农业农村局
42 | 龙南市桃江乡水西坝村2024年衔接推进乡村振兴基础设施提升项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 桃江乡 | 水西坝村 | 洲上至岭下湾产业路硬化长约1200米、宽4米、厚0.18米（路面平整、碎石摊铺等）及排水沟、挡墙等。 | 已完成批复建设任务 | 80 | 80 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 77.4242 | 2.5758 |  | 市农业农村局
43 | 龙南市桃江乡水西坝村2024年衔接推进乡村振兴黎明水渠维修改造项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 桃江乡 | 水西坝村 | 实施灌渠修复（含新建水陂、拦水坝等）、拓宽、清淤、加固改造4000米。 | 已完成批复建设任务 | 100 | 100 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 97.0121 | 2.9879 |  | 市农业农村局
44 | 龙南市渡江镇莲塘村2024年衔接推进基础设施提升项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 渡江镇 | 莲塘村 | 门前坪800平米，道路建设3000平米，排水沟200米，沟盖板100米，路灯13盏。 | 已完成批复建设任务 | 100 | 94.7721 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 91.9289 | 2.8432 |  | 市农业农村局
45 | 龙南市渡江镇果龙村2024年衔接推进基础设施提升项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 渡江镇 | 果龙村 | 门前坪530平米，道路建设2100平米，水沟300米，污水管网200米，路灯15盏。 | 已完成批复建设任务 | 100 | 89.3987 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 86.7168 | 2.682 |  | 市农业农村局
46 | 龙南市程龙镇杨梅村2024年衔接推进乡村振兴基础设施提升项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 程龙镇 | 杨梅村 | 新修路面约1000m、门坪硬化150㎡，新建挡土墙约50m、新建排水沟约350m，PE饮水管道约200m、排污管道铺设约400m、照明路灯10盏等基础设施建设。 | 已完成批复建设任务 | 100 | 100 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 97 | 3 |  | 市农业农村局
47 | 龙南市夹湖乡花树村2024年衔接推进乡村振兴基础设施建设项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 夹湖乡 | 花树村 | 地面硬化约1500平方米，挡土墙建设约200米，道路硬化及改造约400米，水沟修建约500米，路灯修建约5盏。 | 已完成批复建设任务 | 50 | 50 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 48.5 | 1.5 |  | 市农业农村局
48 | 龙南市九连山镇润洞村2024年度上围小组衔接资金基础设施提升项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 九连山镇 | 润洞村 | 土地平整、产业路、道路硬化、排水沟、门坪、照明设施等。 | 已完成批复建设任务 | 100 | 100 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 97.97 | 2.03 |  | 市农业农村局
49 | 龙南市杨村镇乌石围2024年衔接推进乡村振兴基础设施提升项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 杨村镇 | 乌石村 | 建设道路硬化及修复约3000平方米；建设雨污分流设施约2000米；建设挡土墙、排水沟及其他基础设施等。 | 已完成批复建设任务 | 100 | 94.7716 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 91.9284 | 2.8431 |  | 市农业农村局
50 | 龙南市武当镇大坝村2024年衔接推进乡村振兴基础设施建设项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 武当镇 | 大坝村 | 通组道路硬化1500米、排水涵管400米，门坪阶檐硬化2000平方米、排水沟300米、挡土墙110立方米及其他基础设施等。 | 已完成批复建设任务 | 100 | 101.103 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 100 | 1.103 |  | 市农业农村局
51 | 龙南市南亨乡东村村2024年度衔接推进乡村振兴基础设施提升项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 南亨乡 | 东村村 | 排水沟硬化约1500米，街沿硬化约2000米，村庄道路硬化约2500米，门坪硬化约3000平方米，挡土墙约100米，等其它相关配套设施。 | 已完成批复建设任务 | 100 | 103.4157 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 100.5059 | 2.9097 |  | 市农业农村局
52 | 龙南市临塘乡东坑村2024年度衔接推进乡村振兴农村基础设施提升项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 临塘乡 | 东坑村 | 路灯15盏、排水沟718米、穿路混凝土涵管84米、挡土墙110米等基础设施建设 | 已完成批复建设任务 | 63.5 | 63.5 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 61.6216 | 1.8784 |  | 市农业农村局
53 | 龙南市临塘乡东坑村2024年度衔接推进乡村振兴老虎尾肉牛养殖基地供水配电项目 | 产业发展 | 2024年6月-2024年11月 | 临塘乡 | 东坑村 | 管道3230米、喷头230个、给水设备2台、过滤池1座、蓄水桶2个、电杆15根、变压器1台、导线架设2.42km等供水配电设施建设。 | 已完成批复建设任务 | 36.5 | 36.5 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 35.4994 | 1.0006
54 | 东江乡畲族村2024年衔接推进乡村振兴基础设施提升项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 东江乡 | 畲族村 | 宽3米、厚15厘米的产业道路约570平方米，宽3.5米、厚18厘米的产业道路约7560平方米，铺设排水管道约42米。 | 已完成批复建设任务 | 100 | 100 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 97.162 | 2.838 |  | 市农业农村局
55 | 龙南市汶龙镇里陂村2024年衔接推进乡村振兴基础设施建设项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 汶龙镇 | 里陂村 | 新建道路约2800平方米，排水沟约1千米，铺设管网约3.6千米，建设钢结构支架约0.6千米，门坪硬化约300平方米、挡墙等基础设施。 | 已完成批复建设任务 | 100 | 100 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 96.9988 | 3.0012 |  | 市农业农村局
56 | 龙南市里仁镇正桂村2024年度衔接推进乡村振兴基础设施提升项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 里仁镇 | 正桂村 | 道路硬化约500米、门坪硬化约400平方米、挡土墙约50立方米、水沟硬化约1000米、路灯10盏等。 | 已完成批复建设任务 | 100 | 100 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 97 | 3 |  | 市农业农村局
57 | 龙南市龙南镇红杨村2024年度衔接推进乡村振兴农村基础设施提升项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 龙南镇 | 红杨村 | 新建道路1200平方米，雨污水管网铺设400米，挡土墙300立方米，门坪硬化500平方米，排水沟200米等 | 已完成批复建设任务 | 100 | 100 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 98.35 | 1.65 |  | 市农业农村局
58 | 龙南市关西镇翰岗村2024年度特色种植基地项目 | 产业发展 | 2024年6月-2024年11月 | 关西镇 | 翰岗村 | 建设菌菇、菌耳、黄精等种植基地2处；建设种植大棚；建设仓储中心100平方米；建设生态方仓200平方米等其他配套设施。 | 已完成批复建设任务 | 130 | 86.4669 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 83.8729 | 2.5941 |  | 市农业农村局
59 | 龙南市关西镇翰岗村2024年度特色种植产业种苗采购项目 | 产业发展 | 2024年6月-2024年11月 | 关西镇 | 翰岗村 | 采购菌菇、菌包种苗。 | 已完成批复建设任务 | 10 | 10 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 10 | 0 |  | 市农业农村局
60 | 龙南市关西镇翰岗村2024年度特色种植产业设备采购项目 | 产业发展 | 2024年6月-2024年11月 | 关西镇 | 翰岗村 | 采购喷淋、恒温、通风、消毒、分拣包装设备等配套设施。 | 已完成批复建设任务 | 50 | 45 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 45 | 0 |  | 市农业农村局
61 | 龙南市关西镇翰岗村2024年度果业种植项目 | 产业发展 | 2024年6月-2024年11月 | 关西镇 | 翰岗村 | 种植桃树、李树、脐橙、茶树等，开挖条带100亩，建设产业路约1.5km；建设蓄水池、分拣包装中心等配套设施。 | 已完成批复建设任务 | 60 | 36.7513 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 35.6488 | 1.1025 |  | 市农业农村局
62 | 龙南市关西镇翰岗村2024年度果业种植产业设备采购项目 | 产业发展 | 2024年6月-2024年11月 | 关西镇 | 翰岗村 | 采购分拣、包装等加工设备。 | 已完成批复建设任务 | 20 | 20 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 20 | 0 |  | 市农业农村局
63 | 龙南市关西镇翰岗村2024年度明虾养殖产业项目 | 产业发展 | 2024年6月-2024年11月 | 关西镇 | 翰岗村 | 标准化建设明虾养殖基地约12亩等其他配套基础设施。 | 已完成批复建设任务 | 70 | 67.6714 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 65.6413 | 2.0301 |  | 市农业农村局
64 | 龙南市关西镇翰岗村2024年度梅花鹿养殖基地项目 | 产业发展 | 2024年6月-2024年11月 | 关西镇 | 翰岗村 | 新建梅花鹿等特色养殖基地约10亩、建成加工区等；配套建成鹿舍及其他基础设施。 | 已完成批复建设任务 | 30 | 27.0431 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 26.2318 | 0.81129 |  | 市农业农村局
65 | 龙南市关西镇翰岗村2024年度梅花鹿养殖产业设备采购项目 | 产业发展 | 2024年6月-2024年11月 | 关西镇 | 翰岗村 | 采购仓储保鲜冷藏、智慧养殖监测、包装、切割、碾粉设备等。 | 已完成批复建设任务 | 20 | 20 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 20 | 0 |  | 市农业农村局
66 | 龙南市关西镇翰岗村2024年度石斛种苗采购项目 | 产业发展 | 2024年6月-2024年11月 | 关西镇 | 翰岗村 | 采购石斛种苗。 | 已完成批复建设任务 | 10 | 10 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 10 | 0 |  | 市农业农村局
67 | 龙南市关西镇翰岗村2024年度基础设施提升项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 关西镇 | 翰岗村 | 对片区内各小组内道路改造约1000㎡、门坪及阶檐硬化约3000㎡、新建及修复水沟约1000米，安装太阳能路灯及其他配套基础设施建设。 | 已完成批复建设任务 | 100 | 100.7746 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 97.751 | 3.0236 |  | 市农业农村局
68 | 龙南市关西镇关西村2024年度下黄片基础设施改造提升项目 | 基础设施 | 2024年6月-2024年11月 | 关西镇 | 关西村 | 破损路面修复约2000㎡，门坪修复约1500㎡，新建及修复水沟约1800m及其他配套基础设施建设。铺设排污管道约500m、自来水管线整治及其他配套基础设施建设。 | 已完成批复建设任务 | 60 | 52.8197 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 51.2351 | 1.5846 |  | 市农业农村局
69 | 龙南市关西镇关西村2024年度腐乳生产项目 | 产业发展 | 2024年6月-2024年11月 | 关西镇 | 关西村 | 新建钢结构生产厂房1处、对车间安装排风、管线、照明等配套设施；厂区道路升级改造等基础设施。 | 已完成批复建设任务 | 90 | 90 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 87.3117 | 2.6883 |  | 市农业农村局
70 | 龙南市渡江镇莲塘村2024年衔接推进乡村振兴基础设施及易地 搬迁安置点建设项目 | 基础设施 | 2024年9月-2024年12月 | 渡江镇 | 莲塘村 | 1.马头新村安置点：化粪池维修1个，排污管道80米及清淤等；2.莲塘村：新建水沟800米，水沟维修500米，铺设800MM供水钢管约260米，新建水陂1座，新建闸门2座，机械清淤约2300米，人工清淤约1200米 | 已完成批复建设任务 | 65 | 61.9002 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 60.0397 | 1.8605 | 马头新村安置点：10万元 莲塘村：55万元 | 市农业农村局
71 | 龙南市杨村镇车田村2024年度易地搬迁安置点挡土墙建设项目 | 易地搬迁后扶 | 2024年9月-2024年12月 | 杨村镇 | 车田村 | 新建挡土墙约150立方米及附属设施等 | 已完成批复建设任务 | 15 | 14.9325 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 14.4846 | 0.44798 |  | 市农业农村局
72 | 龙南市武当镇大坝村2024年度易地搬迁安置点充电桩采购项目 | 易地搬迁后扶 | 2024年9月-2024年12月 | 武当镇 | 大坝村 | 采购安装汽车充电桩3组、电瓶车充电桩10组及安装配套设施等 | 已完成批复建设任务 | 13 | 13.67 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 13.67 | 0 |  | 市农业农村局
73 | 龙南市龙南镇石人村2024年度衔接推进乡村振兴产业项目 | 易地搬迁后扶 | 2024年9月-2024年12月 | 龙南镇 | 石人村 | 新建钢架仓储中心约500平方米及配套基础设施 | 已完成批复建设任务 | 40 | 40 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 38.8 | 1.2 |  | 市农业农村局
74 | 龙南市里仁镇正桂村2024年度易地搬迁安置点生活污水管网及饮用水管维修工程项目 | 易地搬迁后扶 | 2024年9月-2024年12月 | 里仁镇 | 正桂村 | 化粪池维修1个，排污管道100米及清淤，饮用水管道提升等 | 已完成批复建设任务 | 10 | 10 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 10 | 0 |  | 市农业农村局
75 | 龙南市城市社区新都社区2024年度大坑基础设施项目 | 基础设施 | 2024年9月-2024年12月 | 城市社区 | 新都社区 | 入户路硬化600平方米、排水沟修复800米、阶檐硬化800米（宽约1米）、砖体砌筑150米等 | 已完成批复建设任务 | 10 | 10 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 9.7225 | 0.27753 |  | 市农业农村局
76 | 汶龙镇石莲村澳洲淡水蓝龙虾产业基础设施项目 | 产业发展 | 2024年9月-2024年12月 | 汶龙镇 | 石莲村 | 新建龙虾养殖大棚4488平方米，新建排水沟520米，挡土墙12立方米，铺设水源管道设施1950米，新增电力设施200米等相关工程 | 已完成批复建设任务 | 50 | 48.4058 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 46.9537 | 1.4522 |  | 市农业农村局
77 | 龙南市里仁镇中兴村2024年度鸽子养殖基地项目 | 产业发展 | 2024年9月-2024年12月 | 里仁镇 | 中兴村 | 鸽舍大棚有2个约1400㎡，道路硬化约750㎡，产业用电、水管等 | 已完成批复建设任务 | 50 | 50 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 50 | 0 |  | 市农业农村局
78 | 龙南市桃江乡水西坝村2024年衔接推进乡村振兴露天蔬菜基地二期建设项目 | 产业发展 | 2024年9月-2024年12月 | 桃江乡 | 水西坝村 | 扩建露天蔬菜基地112亩，主要包括土地平整（含砍树、挖树根、表土剥离、更换种植土）、机耕道（含碎石摊铺）、排水沟、涵管、水管、喷管、挡墙及其它设施。 | 已完成批复建设任务 | 191 | 190.4868 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 184.7722 | 5.7146 |  | 市农业农村局
79 | 龙南市东江镇畲族村2024年水沟建设项目 | 基础设施 | 2024年9月-2024年12月 | 东江镇 | 畲族村 | 新建水沟约2400米及其配套设施等 | 已完成批复建设任务 | 75 | 74.3837 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 72.1521 | 2.2315 |  | 市农业农村局
80 | 龙南市武当镇大坝村2024年百亩高标准精品鹰嘴桃产业基地项目 | 产业发展 | 2024年9月-2024年12月 | 武当镇 | 大坝村 | 土地平整105亩、新建水沟950米、生产道路1200米、蓄水池2个、滴管雾化、灭虫设备等配套设备 | 已完成批复建设任务 | 70 | 58.825 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 57.06 | 1.765 |  | 市农业农村局
81 | 龙南市九连山镇润洞村2024年羊肚菌种植基地建设项目 | 产业发展 | 2024年9月-2024年12月 | 九连山镇 | 润洞村 | 排水渠300×300的240米、机耕道400米、产业路210米、拦水坝490立方、清淤48个立方、土地平整翻耕50亩等基础设施建设 | 已完成批复建设任务 | 60 | 60 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 60 | 0 |  | 市农业农村局
82 | 龙南市关西镇翰岗村2024年枫树岗便桥工程项目 | 基础设施 | 2024年9月-2024年12月 | 关西镇 | 翰岗村 | 建设便桥一座，长40.84米，宽3.5米，4跨，桥板盖梁桥墩采用预制钢筋混凝土，桥面水泥混凝土铺装，混凝土护栏，挡土墙（片石混凝土）、锥坡台背回填及相关配套设施等 | 已完成批复建设任务 | 100 | 109.6936 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 106.4 | 3.2936 |  | 市农业农村局
83 | 龙南市程龙镇2024年林中村高标准油茶产业发展项目 | 产业发展 | 2024年9月-2024年12月 | 程龙镇 | 林中村 | 油茶种植基地人工灌木砍伐、清表、条带开挖约766亩，产业路开挖、硬化350米，挡土墙、排水沟等配套基础设施建设。 | 已完成批复建设任务 | 76.58 | 76.58 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 74.2895 | 2.2905 |  | 市林业局
84 | 龙南市南亨乡东村村2024年新建拓宽道路项目 | 基础设施 | 2024年9月-2024年12月 | 南亨乡 | 东村村 | 新建拓宽道路长约2400米、宽2米、厚0.25米（路面平整、混凝土水稳层、路面硬化等）及排水沟、挡墙、挖方等 | 已完成批复建设任务 | 185 | 185 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 179.9334 | 5.0666 |  | 市林业局
85 | 龙南市渡江镇果龙村2024年新建拓宽道路项目 | 基础设施 | 2024年9月-2024年12月 | 渡江镇 | 果龙村 | 新建拓宽道路长约1600米、宽1-2米、厚0.20米（路面平整、混凝土水稳层、路面硬化等）及排水沟等配套设施 | 已完成批复建设任务 | 32 | 30.6757 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 29.755 | 0.92075 |  | 市林业局
86 | 龙南市临塘乡东坑村2024年新建拓宽道路项目 | 基础设施 | 2024年9月-2024年12月 | 临塘乡 | 东坑村 | 改善道路长约500米，含错车道、穿路涵、挖填方、排水沟及挡墙等 | 已完成批复建设任务 | 65 | 65 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 63.05 | 1.95 |  | 市林业局
87 | 龙南市汶龙镇里陂村2024年新建拓宽道路项目 | 基础设施 | 2024年9月-2024年12月 | 汶龙镇 | 里陂村 | 1.三队小组：新建排水沟约550米，路基换填处理约800立方以及挖方等；2.河背小组：新建环村道路500米 | 已完成批复建设任务 | 60 | 60 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 58.213 | 1.787 |  | 市林业局
88 | 龙南市东江镇畲族村2024年少数民族发展资金项目 | 产业发展 | 2024年9月-2024年12月 | 东江镇 | 畲族村 | 采购约7亩石斛种植种苗 | 已完成批复建设任务 | 9 | 9 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 9 | 0 |  | 市民宗局
89 | 龙南市里仁镇金莲村蓝屋小组2024年少数民族发展资金项目 | 基础设施 | 2024年9月-2024年12月 | 里仁镇 | 金莲村 | 道路硬化50米，门坪硬化400平方米，排水沟300米，路灯15盏等 | 已完成批复建设任务 | 12 | 12 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 12 | 0 |  | 市民宗局
90 | 龙南市桃江乡水西坝村新洲新村四融一共和美乡村环境提升工程 | 基础设施 | 2024年9月-2024年12月 | 桃江乡 | 水西坝村 | 路面硬化1700平方米，雨污管网320米等基础设施 | 已完成批复建设任务 | 36 | 36 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 36 | 0 |  | 市农业农村局
91 | 龙南市渡江镇莲塘村四融一共人居环境整治项目 | 基础设施 | 2024年9月-2024年12月 | 渡江镇 | 莲塘村 | 道路硬化500平米，排水沟200米，沟盖板200米 | 已完成批复建设任务 | 12 | 12 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 12 | 0 |  | 市农业农村局
92 | 龙南市夹湖乡花树村四融一共和美乡村建设项目 | 基础设施 | 2024年9月-2024年12月 | 夹湖乡 | 花树村 | 地面硬化约2000平方米道路硬化及改造约800米，水沟修建约1000米，挡墙建设约600米 | 已完成批复建设任务 | 12 | 12 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 12 | 0 |  | 市农业农村局
93 | 龙南市武当镇大坝村老屋小组2024年四融一共示范点建设项目 | 基础设施 | 2024年9月-2024年12月 | 武当镇 | 大坝村 | 排水沟2000米、道路1000米及其他基础设施等 | 已完成批复建设任务 | 12 | 12 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 12 | 0 |  | 市农业农村局
94 | 龙南市东江乡畲族村四融一共和美乡村建设项目 | 基础设施 | 2024年9月-2024年12月 | 东江乡 | 畲族村 | 路灯安装、道路水沟、挡土墙及设施等 | 已完成批复建设任务 | 12 | 12 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 12 | 0 |  | 市农业农村局
95 | 龙南市关西镇翰岗村程口石岗小组四融一共和美乡村公共服务设施提升目 | 基础设施 | 2024年9月-2024年12月 | 关西镇 | 翰岗村 | 对小组周边道路进行平整改造并摊铺碎石约5000㎡、新建沟渠0.6*0.6沟渠约1.5km | 已完成批复建设任务 | 36 | 36 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 36 | 0 |  | 市农业农村局
96 | 渡江镇象塘村2024年度衔接推进乡村振兴道路建设项目 | 基础设施 | 2024年11月-2024年12月 | 渡江镇 | 象塘村 | 18cm厚混凝土569.8平米（10cm厚路面碎石垫层） | 已完成批复建设任务 |  | 8.3 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 8.1344 | 0.1656
97 | 渡江镇新埠村2024年度衔接推进乡村振兴道路建设项目 | 基础设施 | 2024年11月-2024年12月 | 渡江镇 | 新埠村 | 18cm厚混凝土1330平米（10cm厚路面碎石垫层） | 已完成批复建设任务 |  | 19.0435 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 19.0435 | 0
98 | 渡江镇新大村2024年度衔接推进乡村振兴基础设施建设项目 | 基础设施 | 2024年11月-2024年12月 | 渡江镇 | 新大村 | 10cm厚混凝土460平米，15cm厚混凝土442.3平米（6cm厚路面碎石垫层） | 已完成批复建设任务 |  | 12.05 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 11.6885 | 0.3615
99 | 龙南市关西镇翰岗村2024年度特色种植基地设备采购项目（二期） | 产业发展 | 2024年11月-2024年12月 | 关西镇 | 翰岗村 | 采购恒温、通风、雾化喷淋、仿生光学、智能云控制柜、应急发电机组等设备。 | 已完成批复建设任务 |  | 45 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 45 | 0
100 | 龙南市关西镇翰岗村2024年度明虾养殖产业路项目 | 产业发展 | 2024年11月-2024年12月 | 关西镇 | 翰岗村 | 建设产业路，长约265米，宽约3.5米，沉沙井7座，排水涵管约220米等基础设施建设。 | 已完成批复建设任务 |  | 18.1977 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 17.6517 | 0.54593
101 | 龙南市汶龙镇罗坝村大米加工基地提升建设项目 | 产业发展 | 2024年11月-2024年12月 | 汶龙镇 | 罗坝村 | 地面硬化1090平方米，安装铝合金窗户18个，建设基地隔断墙1处，鼓风机3台，吸粮机3台等工程。 | 已完成批复建设任务 |  | 15.4935 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 15 | 0.49355
102 | 2024年农药包装废弃物回收处置项目 | 乡村建设 | 2024年9月-2024年12月 | 各乡镇 |  | 在各乡镇建立农药包装废弃物回收点17个，县级归集点1个，2024年全市回收农药包装废弃物18吨以上，回收处置率达75%以上。 | 已完成批复建设任务 | 18 | 18 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 18 | 0 |  | 市农业农村局
103 | 2024年村庄环境长效管护项目 | 人居环境 | 2024年9月-2024年12月 | 各乡镇 |  | 按照每个村安排3万元，新街居委会、太平居委会、下连社区、新圩居委会各安排2万元衔接资金对95个农村行政村（居委会）开展杂物清理、道路维护、清理沟渠等村庄环境日常管护，健全完善村环境长效管护机制 | 已完成批复建设任务 | 281 | 281 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 281 | 0 |  | 市农业农村局
104 | 龙南市2024年蔬菜产业发展衔接资金扶持奖补项目 | 产业发展 | 2024年9月-2024年12月 | 各乡镇 |  | 2024年完成各乡镇规模蔬菜基地老旧棚膜更新1500亩，新建蔬菜基地冷库设施750立方，新认证粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地2家。 | 已完成批复建设任务 | 152.3458 | 152.3458 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 152.3458 | 0 |  | 市农业农村局
105 | 龙南市2024年油茶发展赣州市级补贴（每亩100元）项目 | 产业发展 | 2024年9月-2024年12月 | 各乡镇 |  | 对77户普通农户的生产奖补（2023年的油茶新造市级配套补助（100元/亩）列入乡村振兴衔接资金） | 已完成批复建设任务 | 44.6542 | 44.4014 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 44.4014 | 0
106 | 龙南市2024年度赣南脐橙水肥一体化项目 | 产业发展 | 2024年9月-2024年12月 | 各乡镇 |  | 2024年在全市范围内建设水肥一体化果园面积约1600亩 | 已完成批复建设任务 | 48.07 | 48.07 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 48.07 | 0
107 | 龙南市2024年度柑橘苗木调运项目 | 产业发展 | 2024年9月-2024年12月 | 各乡镇 |  | 2024年在全市范围内调运定点苗圃健康柑橘苗木约100000株 | 已完成批复建设任务 | 31 | 31 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 31 | 0
108 | 龙南市2024年度标准化生态果园建设项目 | 产业发展 | 2024年9月-2024年12月 | 各乡镇 |  | 2024年在全市范围内建设标准化生态果园2个 | 已完成批复建设任务 | 11 | 11 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 11 | 0
109 | 2024年度“小额信贷”贷款贴息项目 | 产业发展 | 2024年1月-2024年11月 | 各乡镇 |  | 对脱贫户、监测户的“小额信贷”贷款进行贴息 | 已完成批复建设任务 | 420 | 403.504 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 403.504 | 0
110 | 2024年度到户产业奖补项目 | 产业发展 | 2024年1月-2024年11月 | 各乡镇 |  | 对脱贫户和“三类监测对象”的农业产业奖补（养牛奖补1000元每头，种脐橙奖补1000元每亩等） | 已完成批复建设任务 | 1100 | 1132.0822 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 1132.0822 | 0
111 | 2024年度乡村振兴公益性岗位补贴项目 | 就业类 | 2024年1月-2024年11月 | 各乡镇 |  | 对公益性岗位安置就业的脱贫劳动力、监测对象劳动力给予公益性岗位补贴。人社部门开发的公益性岗位根据工作强度、工作时间、工作范围等因素，按300元/人/月、500元/人/月的补贴标准给予岗位补贴 | 已完成批复建设任务 | 990 | 982.22 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 982.22 | 0
112 | 2024年度省外务工交通补贴项目 | 就业类 | 2024年1月-2024年11月 | 各乡镇 |  | 对拥有我市户籍，按年给予到省外就业累计务工满3个月以上（含3个月）的帮扶对象交通补贴500元/人 | 已完成批复建设任务 | 145 | 162.7 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 162.7 | 0
113 | 2024年度“雨露计划”补助项目 | 教育保障 | 2024年1月-2024年11月 | 各乡镇 |  | 初、高中毕业后接受中等或高等职业教育的在读建档立卡脱贫家庭子女及2021年秋季未消除风险的监测对象家庭子女，每人每学期补助1500元 | 已完成批复建设任务 | 345.35 | 345.3 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 345.3 | 0
114 | 2024年度衔接资金项目监理工程项目 | 项目管理 | 2024年1月-2024年11月 | 各乡镇 |  | 项目监理费用 | 已完成批复建设任务 | 64 | 60.12 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 60.12 | 0
115 | 2024年度衔接资金项目检测工程项目 | 项目管理 | 2024年1月-2024年11月 | 各乡镇 |  | 项目检测费用 | 已完成批复建设任务 | 16 | 16 | 完成项目建设任务，项目完成及时率100％，验收合格率100％，资金拨付及时率100％ | 已完成 | 16 | 0