采购技术需求
（一）投标人须提供符合《重金属环境安全隐患排查整治行动方案（2025—2030年）》的工作内容。 
（二）本项目核心服务为：39家涉重污染源开展重金属环境安全隐患排查评估

（三）技术如为某单位的专利或特有技术，请投标人在答疑期内告知政府采购代理机构。 
（四）所有技术的知识产权问题，由各投标人自行负责。 
（五）本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求， 且符合国家有关标准和规范要求。 
（六）技术需求或服务要求：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	现场资料收集
	收集企业基本信息、生产信息、环境管理、污染物治理措施等相关资料（含企业环评及批复、竣工验收报告、近三年监测报告等材料），建立污染源排查清单。
	套
	39

	2
	现场踏勘排查
	排查企业初期雨水收集系统、雨污分流管网、应急池建设运行情况；废水处理设施及自动监测设施建设运行情况；水池防溢流措施落实情况；涉重金属原辅料的生产装置区防渗漏情况；废气处理设施建设运行情况；固体废物收集、贮存、利用、处置设施建设运行情况；地下水监测井设置情况等.
	家
	39

	3
	监测采样
	对疑似土壤污染迹象，采用手持式重金属快速检测仪筛查，进行快检；水样现场取样检测；大气现场取样检测；土壤现场取样检测；地下水现场取样检测。
	个
	707

	4
	环境现状监测
	地表水水质现状监测、底泥现状监测、地下水水质现状监测、土壤现状监测等。
	个
	118

	5
	分级风险评估
	根据排查及检测数据分析结果，对39家涉重金属污染源进行风险分级。
	家
	39

	6
	报告编制
	结合现场资料收集、踏勘、取样检测及分级风险评估结果，科学编制39家涉重金属污染源“一企一策”重金属环境安全隐患整治方案。
	个
	39

	7
	文本印刷
	含项目实施过程中所有文件打印、复印、文本制作等。
	套
	78

	8
	专家评审
	组织专家对本项目成果进行评审，预计2天，会议邀请5名专家，其中省级专家2人，市级专家3人。
	项
	1

	9
	管理费
	投标人及各二级单位服务费用。
	项
	1

	10
	税费
	投标人缴纳相应的税费。
	项
	1

	11
	售后服务
	评估工作完成后，后续各技术方面的跟踪工作。
	年
	1


评审标准
	价格分
（30分）
	价格分的计算：
响应报价得分=(评审基准价/响应报价)×0.30×100
满足磋商文件要求且响应报价（最终报价）最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。
【①计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数。②因落实政府采购政策进行价格折扣调整的，以调整后的价格折扣计算评审基准价和响应报价。】

	技术分
（55分）
	

	商务分（15分）
	



