临发〔2024〕9号

中共临塘乡委员会  临塘乡人民政府

关于印发《临塘乡2024年禁毒重点整治工作实施方案》的通知

各村党组织、村委会，乡属各单位：

为深入贯彻落实中央、省、市关于禁毒工作的有关文件及会议精神，全面加强临塘乡禁毒工作，经临塘乡党政联席会研究同意，现将《临塘乡2024年禁毒重点整治工作实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

中共临塘乡委员会             临塘乡人民政府

2024年3月20日

临塘乡2024年禁毒重点整治工作实施方案

为抓好我乡禁毒重点整治工作，确保顺利通过赣州市禁毒委员会考核，如期实现取消重点整治的目标，营造高质量发展的良好社会氛围，根据《关于确定全市禁毒重点整治地区的通知》（赣市禁毒委〔2024〕2号）《龙南市创建示范城市工作方案》（龙禁毒委〔2022〕3号文件)、《龙南市创建示范城市工作考评细则》（创禁毒〔2023〕1号文件)相关文件要求，结合我乡实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以《禁毒法》等法律法规为依据，以实践习近平新时代中国特色社会主义思想构建和谐社会为指针，严格按照国家、省、市县禁毒委的总体要求，紧紧围绕“平安临塘”建设和“无毒乡村”创建目标，不断完善禁毒工作和长效机制建设，综合治理毒品问题，确保实现“无毒临塘”目标。

二、组织机构

为加强对我乡禁毒重点整治工作的领导，成立临塘乡禁毒重点整治工作领导小组，成员名单如下:

组  长: 谢  登  乡党委书记组

副组长：马  飞  乡党委副书记、人民政府乡长

成  员：许艳平  乡党委副书记、人大主席

李绍丁  政法委员

谢  婷  纪委书记

张宝石  派出所所长

赖  娟  司法所所长

叶  莎  乡党政办主任

钟俊波  临塘中学校长

赖益辉  临塘卫生院院长

叶火华  大屋村村书记

曹丽平  临江村村书记

许东明  水口村村书记

赖辉煌  塘口村村书记

张细玉  西坑村村书记

何东升  东坑村村书记

领导小组下设办公室，办公地点设在乡禁毒办，办公室主任由谢登同志兼任，副主任由李绍丁同志兼任，联络员王创同志，办公电话:0797-3583166。

三、工作目标

(一)社区戒毒社区康复工作深入推进。专职工作人员依法正常开展社区戒毒社区康复工作，并将在册吸毒人员全部纳入社会治安综合治理网格化服务管理体系。

(二)切实履行职责。乡禁毒工作领导小组成员单位要切实履行职责，增强责任感和使命感，互相协作，要广泛发动群众，形成全民禁毒的良好氛围。

(三)打击整治战果显著。通过重点整治、严厉打击，实现全乡无种植毒品原植物、无制毒、无特大贩卖毒品案件和无吸毒人员肇事肇祸事件发生。

(四)排查管控严密到位。所有村、死角排查清查覆盖率达100%，重点管控覆盖率达100%，实现基本消除“三个隐患”(重点人员涉毒隐患、重点部位及场所涉毒隐患、吸毒人员犯罪隐患)的目标。

(五)宣传发动全面有效。全乡禁毒宣传教育覆盖率达100%，基层组织有效动员率达100%,举报毒品犯罪群众参与率进一步提高。

(六)长效机制初步建立。分析研判、组织部署、责任落实、考核奖惩、经费保障、宣传发动、破案追逃、排查管控、执法办案等各项有效工作措施进一步完善，初步建立系统化，社会化、常态化的禁毒工作长效机制。

四、时间安排

（一）部署动员和准备阶段（3月20日-3月31日）。召开动员部署大会，传达重点禁毒整治精神，广泛发动干部群众参与禁毒工作。制定行动方案，细化各项具体工作措施，成立机构，逐级动员，全面部署，迅速掀起禁毒宣传、制毒和非法生产制毒窝点摸排、禁吸戒毒、社区戒毒、社区康复等工作热潮，营造对毒品违法犯罪活动的打击高压态势。

（二）打击整治推进阶段（4月1日-6月30日）。全乡范围内开展攻坚行动和对重点区域、场所进行全面整治，以毒品违法犯罪为打击主线，全面围剿制毒、贩卖、运输毒品、容留他人吸毒、吸食毒品等涉毒违法犯罪活动，坚决遏制毒品犯罪高发态势。全面强化易涉毒重点地区、行业和人员、部位、场所管控，确保禁毒专项整治行动的各项目标实现。

（三）督导巩固提升阶段（7月1日-10月31日）。对专项整治行动开展情况进行总结考评，建立防治毒品问题的长效工作机制。做好迎接赣州市、龙南市禁毒委对临塘乡禁毒专项整治行动的考核和验收。

五、具体措施

(一)禁毒宣传更深入

1.责任落实。乡宣传办制定全乡禁毒重点整治工作宣传方案。由乡宣传办统筹宣传工作，乡综治办协助对接政法委、市禁毒办宣传重点，提供宣传素材。

2.要求宣传工作全覆盖，在政府大院、各村设立至少1个禁毒宣传栏用于禁毒宣传，各自然村悬挂禁毒宣传标语横幅全覆盖并及时更新。每月把禁毒宣传教育结合当月主题活动积极开展禁毒宣传进学校、进单位、进企业、进农村、进家庭活动，每月月底收集上报宣传活动内容到市禁毒委员会。

3.乡宣传办协调全乡机关长期播放禁毒警示标语，摆放禁毒宣传品。以本单位干部职工为重点，深入开展“职工拒绝毒品行动”，大力加强禁毒工作宣传教育。通过播放禁毒宣传教育片发放禁毒宣传资料等形式，确保每名干部职工都受到禁毒知识教育，切实提高干部职工对毒品的预防和抵御能力。同时要求干部职工管好家属、子女并教育亲朋远离毒品，积极同制、吸、贩毒行为做斗争。

4.乡司法所组织,乡团委协助到辖区学校开展禁毒讲座在临塘中学、临塘中心幼儿园开展一次禁毒知识大讲座。并开展毒品小知识有关竞赛，切实提高青年群体防毒意识。

(二)排查行动再深化

1.开展吸毒人员大排查。落实责任到人，形成包村乡村干部、卫生院医生、公安干警、禁毒社工、吸毒人员家属、“五对一”排查帮教小组。由乡挂点干部、村干部、公安干警、禁毒社工带队入户开展大排查活动，对在册吸毒人员进行重点摸排，建立“一人一档”管理，掌握其日常动态，卫生院医生提供咨询，为下一步工作提供数据支持。

2.开展制毒人员、制毒窝点大排查。成立由网格员、文明实践员、护林员等工作人员大排查工作小组，每月开展不少于1次大排查活动，开展大排查活动后及时将大排查工作总结、活动照片等材料及时上交至乡禁毒办。各工作小组主动对接辖区派出所协助开展制毒人员、制毒窝点大排查工作。深入走访，对辖区内的自然村、破旧厂房、废弃农屋、集乡出租屋、偏僻的养殖场和农场等场所进行重点排查，不放过任何死角，对人烟少的村庄进行排查，详细观察工棚存在的可疑点和排污情况。

3.开展贩毒人员的大排查。临塘乡派出所、乡司法所重点排查流动人口、吸毒在册、刑满释放等重点人员居住场所，对于常年在外务工、无固定居所的重点人员，发动其家属、亲友等社会关系开展排查，了解动向、掌握现状，逐人逐户做好登记，切实做到底数清、情况明、信息准，并将大排查情况及时上报乡禁毒办。

(三)打击力度更强劲

1.完善投诉举报机制。在各村设立举报箱，公开举报电话及邮箱。鼓励群众投诉举报，对群众提供的举报信息，一旦核实且未在政府已掌握名单之内的，按200元一条信息给予奖励，多人举报同一对象的，奖励首位举报者，并严格保护举报人信息。安排专人进行信息情报收集，严查每一条涉毒线索。

2.强化联动开展摸排。禁毒办联合消防站、派出所、国土所等部门定期巡查相关行业体系，尤其对辖区内易制毒企业开展安全大检查，听取单位相关负责人关于易制毒化学品管理、使用情况的汇报，通过实地对企业环境、生产操作流程、易制毒化学品仓库存量、现实状态、流向及仓储安全措施和操作规程等进行详细排查，并检查硫酸、盐酸、高锰酸钾、丙酮和甲苯等易制毒化学品台账是否具体列有品种、购买保管使用、出入户量、交接登记、领用交回等详细信息。

(四)管控机制更完善

1.建立防控网络体系，强化动态管控。建立立体防控网络，落实“五帮一”帮教小组，明确责任到人，按照谁管理谁负责的原则，加强对在册吸毒人员管控，随时掌握涉毒人员实时动态。各村根据现有在册吸毒人员名单及摸排管控情况，每季度形成本村辖区内吸毒人员管控现状汇报上交至乡禁毒办。

2.临塘乡派出所对辖区的流动、隐形、失控、漏管吸毒人员进行不间断的排查、清理，做到心中有底数发现一个收戒一个，努力做到社会面上基本无失控吸毒人员每季度形成本单位摸排涉毒线索及涉毒管控情况汇报上报至乡禁毒办。

3.完善平台化管理，跟踪在册吸毒人员近况，并在平台及时更新。

4.积极招募志愿服务队、禁毒帮帮团，对辖区吸毒人员进行一对一帮扶，帮助其疏导心理障碍，积极组织辖区吸毒人员参与公益活动。

5.耐心解决吸毒人员困难家庭需求，乡文明实践站组织禁毒妈妈、乡村干部一对一结对对困难家庭进行帮扶。

6.以“小手拉大手”为契机，小朋友监督家里“大朋友”签订《禁毒承诺书》。

五、工作要求

(一)切实强化工作领导。各村、乡禁毒工作成员单位务必始终保持清醒头脑，高度重视禁毒重点整治工作，切实把思想和行动统一到乡党委、乡政府的决策部署上来，切实加强组织领导，精心组织，周密部署。单位负责人要亲自组织动员部署，亲自检查督导落实，采取有效的措施，维护全乡社会大局持续稳定。

(二)强化工作纪律。进一步细化、明确各村、成员单位禁毒工作职责，并健全成员分片包干责任制。对工作不力、推诿扯皮、失职渎职等行为，严格按照有关规定追究责任。

(三)强化信息畅通。各村每半月将禁毒重点整治推进工作情况报乡禁毒办，乡禁毒办每半月形成半月报告上交市禁毒办。

附件：

临塘乡禁毒每月主题活动安排

3月开展“反邪教与禁毒文艺会演”主题活动

4月开展“绿色清明，禁毒同行”易制毒场所深度摸排主题活动

5月开展“禁毒同行，健康成长”校园知识竞赛主题活动

6月开展“铭记历史，守卫家园”禁毒园地集体参观主题活动

7月开展“拒绝毒品，你我同行”禁毒帮帮团主题活动

8月开展“安全消费，远离毒品”景区酒店禁毒氛围提升主题活动

9月开展“宁禁致远，无毒有爱”禁毒妈妈帮扶主题活动

10月开展“禁毒‘童’行，护航成长”幼儿园小手拉大手主题活动

11月开展“青春不‘毒’行”机关干职工团建主题活动

12月开展“禁毒宣传进企业，同心共织‘防毒网’主题活动