
龙南市创建健康市工作实施方案

为进一步巩固国家卫生市创建成果，全面推进健康市创建工作，按照江西省“健康县区”创建工作要求，结合《“健康中国2030”规划纲要》、国家卫健委等10部门《关于加强健康促进与教育的指导意见》(国卫宣传发〔2016〕62号)等文件精神，为确保我市完成各项创建工作任务，如期实现创建目标，结合我市实际，特制定本方案。

一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《江西省2023年健康县区建设项目方案》为依据，与全民健康生活方式行动有机结合，落实疾病预防控制及高血压、糖尿病等综合干预措施，引导居民养成良好的卫生行为习惯和生活方式，树立“每个人是自己健康第一责任人”的核心健康观，增强居民的健康意识和自我保健能力，全面提高我市居民健康素养水平，达到健康县区标准，为建设健康龙南奠定坚实的基础。
二、工作目标
（一）总体目标

坚持“党委领导、政府主导、部门协作、社会参与、全民共建共享”，全面落实健康中国规划纲要，通过完善健康政策、建设健康环境、构建健康社会、优化健康服务、倡导健康文化等，不断满足人民群众健康需求。持续巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，以确保乡村医疗卫生全面覆盖，为乡村振兴提供坚实的战略保障。积极应对人口老龄化，完善老年人健康支撑体系，提高老年人健康服务和管理水平，在城乡社区加强老年健康知识宣传和教育，提升老年人健康素养。创新健康县区建设机制，推动落实“将健康融入所有政策”方针，倡导健康优先、健康教育先行理念。建设健康支持性环境，营造浓厚的健康促进氛围，提高居民健康素养和健康水平。
（二）关键指标

1.建立健康融入所有政策的工作机制，出台促进健康的公共政策，多部门联合开展健康行动。
2.健康社区（村）、健康家庭、健康促进医院、健康促进学校、健康促进机关、健康促进企业的比例分别不低于 20%、20%、40%、50%、50%、20%。居民、学生、职工健康促进创建知晓率达70%。
3.居民健康素养水平高于当年全省水平，或近三年呈上升趋势。
4.15岁以上人群吸烟率持续降低，或低于当年全市平均水平。
5.健康步道、健康主题公园等群众性健身场所指标达到相应标准。
三、组织机构
成立龙南市创建健康市工作领导小组，组成人员名单如下：
组  长：彭江闽    市委副书记、市政府市长
副组长：杨其信    市委常委、统战部部长
肖  立    市委常委、市政府常务副市长
成  员：市政府办、市委组织部、市委宣传部、市委政法委、市委编办、市委网信办、区安环办、团市委、市总工会、市妇联、市残联、市红十字会、市发改委、市教科体局、市工信局、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市人社局、市住建局、市交通运输局、市自然资源局、市水利局、市农业农村局、市商务局、市文化广电旅游局、市卫健委、市应急管理局、 市林业局、市市场监管局、市统计局、市乡村振兴局、市城管局、市行政审批局、市融媒体中心、赣州市龙南生态环境局、赣州市医疗保障局龙南分局、市烟草专卖局、龙南市供电公司、江西网络有线公司龙南市分公司、龙南润泉供水有限公司、龙南城控集团、各乡镇人民政府、城市社区管委会主要负责人。
领导小组下设办公室，设在市卫健委，由市卫健委主任兼任办公室主任，负责健康市创建日常工作。
四、时间安排
根据江西省健康促进项目统一时间安排，创建工作实施分为三个阶段：
第一阶段：建章立制，全面启动(2024年3月)
制定下发《龙南市创建健康市工作实施方案》,各乡镇、城市社区、各单位、各部门、各人民团体与市人民政府签订《龙南市创建健康市工作目标责任状》,公开承诺开展健康市创建工作。成立龙南市创建健康市工作领导小组(下称市创建工作领导小组),下设办公室(下称创建办),召开创建工作动员会，全面启动建设工作。
第二阶段：综合干预，全面达标(2024年4月—2024年9月)
结合创建工作内容和工作任务，制定多部门健康促进公共政策，创建健康支持性环境，建设健康场所，针对重点领域、重点问题和重点人群开展多部门联合的健康行动，开展有针对性的综合干预，加强技术指导，全面推进健康市建设。
第三阶段：考评督导，效果评价(2024年10月-2024年12月)
对照标准自查提高，完善各类工作项目及相关资料整理建档，确保各项工作指标达到江西省健康县区建设标准。按照分类标准进行创建效果评估，并提交评估资料，迎接省级考核验收。
五、工作内容
(一)建立健全长效工作机制
1.纳入规划。将健康市建设纳入政府重点工作和发展规划，列入综合考评。同时将健康市创建工作纳入政府预算给予支持，并根据经济发展和财政增长情况逐年增加。(责任单位：市政府办，市财政局)
2.健全网络。建立覆盖政府有关组成部门、乡镇/街道、学校、机关、企业的健康促进工作网络。各乡镇（城市社区）、各部门单位负责组建本辖区或本单位(行业)内工作网络，配齐配全专兼职人员承担健康促进与健康教育工作。通过系统培训，提高创建健康市的认识，强化工作落实。(责任单位：创建办，各成员单位)
3.建立机制。定期了解各项工作进展，听取政府各部门和居民的工作建议。定期监测项目组织实施情况，开展项目督导和技术评估。(责任单位：创建办)
(二)完善健康政策

4.落实“将健康融入所有政策”方针。主动向各级党政领导和部门、单位负责人宣讲“将健康融入所有政策”的概念和意义，适时举办健康教育专（兼）职人员专题培训班。建立公共政策健康影响评价制度，成立健康专家委员会，在新政策制定时增加健康影响评价程序，在提出、起草、修订、发布等政策制定环节中，征求健康专家委员会的意见。相关部门、单位和乡镇要梳理本部门与健康相关的公共政策，及时补充、修订或新制定促进健康的公共政策。针对我市需要优先应对的健康问题，开展针对慢性病防控、传染病防控、健康生活方式、妇幼健康、健康老龄、环境与健康等重点健康问题的跨部门健康行动。在多部门协作、资源统筹、社会动员、健康管理、健康产业等方面取得创新突破。（责任单位：市卫健委、各成员单位）
(三)建设健康环境

5.改善人居环境。城镇规划建设布局科学合理，市政环卫设施完善；开展农村生活污水和生活垃圾处理整治，有效管理蚊、蝇孳生地，规范饲养畜禽；加强大气、水、土壤污染治理；推动辖区室内公共场所、室内工作场所和公共交通工具全面禁烟，持续改善人居环境。（责任单位：市住建局、市卫健委、市城管局、市农业农村局、龙南生态环境局）
6.普及无障碍设施。建设维护盲道、无障碍卫生间（厕位）无障碍车位，完善出入口无障碍设施、无障碍标志等特殊设施，满足相关人群需求。（责任单位：市住建局、市城管局）
7.建设主题公园、健康步道、绿道。建设集游憩、运动、休闲、娱乐为一体的健康主题公园，设置健康步道、健康宣传栏、健身器材、休息场所等设施，将自然、生态、运动、健康的设计理念融入其中，引导居民健康生活新方式。（责任单位：市住建局、市城管局）
8.加强食品安全监管力度。建立健全食品安全监管协调机制，明确食品安全监管责任，积极推行明厨亮灶，食品采购、贮存、加工制作、销售符合食品安全要求，加强活禽经营市场管理，杜绝贩卖、制售、食用野生动物现象，规模化养殖场建有畜禽粪污治理设施并正常运行。（责任单位：市市场监管局、市城管局、市公安局、龙南生态环境局）
（四）构建健康社会

9.推进健康细胞建设。全面开展健康社区（村）、家庭、学校、机关、企业、医院等健康促进场所建设，充分发挥其示范和辐射作用。在全市范围内建设20%的健康社区（村）、20%的健康家庭（评选出100个健康示范家庭）、40%的健康促进医院（包括综合医院、专科医院、基层医疗卫生机构、计划生育技术服务机构等）、50%的健康学校（包括高中、初中、小学）、50%的健康机关（包括机关和事业单位）、20%的健康企业，提高场所内人群的健康素养水平。（责任单位：市卫健委）
10.做好社会保障工作。基本医疗保险实现全覆盖，完善医保参保政策，提高医疗保障水平。建立健全养老服务机构日常监管制度机制，规范工作程序，合理确定社会福利保障范围，确保老年人、残疾人、孤儿、精神障碍患者等特殊人群有尊严地生活和平等参与社会发展。（责任单位：赣州市医保局龙南分局、市民政局、市卫健委、市残联）
11.落实安全生产责任制。强化治安防控、交通和安全管理，落实安全生产责任，杜绝发生重特大安全事件。坚决避免发生社会影响恶劣的伤医案件和严重扰乱正常医疗秩序的案件。各场所的消防设施齐全、完好，消防车通道顺畅，在易发生跌落、触电溺水等伤害的区域设置安全标志和保护设施。（责任单位：市公安局、市卫健委、市应急管理局、各成员单位）
（五）优化健康服务

12.完善医疗卫生服务体系。建立完善全方位全周期健康服务体系，形成高效有序的双向转诊、上下联动机制，推进家庭医生服务升级，满足群众的健康服务需求。（责任单位：市卫健委）
13.加强疾病预防控制体系建设。不断完善疾病预防控制体系，辖区基层医疗卫生机构和医院落实公共卫生责任，建立健全突发公共卫生事件和重大疫情防控联控机制，加强传染病监测预警，提升突发事件应对能力。（责任单位：市卫健委、各成员单位）
14.促进健康教育全覆盖。将健康教育工作纳入医疗卫生机构绩效考核，辖区医疗卫生机构和医务人员在预防、治疗、康复等服务中规范开展健康教育。面向公众开展健康教育和健康科普，普及健康知识和技能，倡导科学防疫、合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等健康生活方式。在卫生健康主题日等节点利用各类媒体开展多部门联合健康主题活动，普及健康知识。（责任单位：市卫健委）
15.建立健全中医药服务体系。加强市级中医医院特色专科建设，乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置中医馆、有条件的配备中医医师，鼓励家庭医生提供中医药治未病签约服务，促进中医药服务能力的提升。（责任单位：市卫健委）
（六）倡导健康文化

16.加强媒体合作。建立健全健康科普信息发布传播机制，在市融媒体中心开设健康教育专栏并加强监管，充分利用电视、报纸、广播等媒体平台，积极宣传健康市理念、开展的重点工作以及活动成效，提高公众知晓率和参与程度，积极营造良好的舆论氛围，提高社会影响力。（责任单位：市委宣传部、市融媒体中心、市卫健委、市委网信办）
17.开展健康活动。在世界卫生日、无烟日、高血压日、糖尿病日、结核病日、艾滋病日等重要节日纪念日宣传时段内，开展多部门联合宣传活动、普及健康知识，提高群众参与程度，增强宣传教育效果。（责任单位：市卫健委、各成员单位）
18.培育健康行为。领导干部带头践行文明健康绿色环保生活方式，遵守党政机关和公共场所控烟规定。在全市范围内积极倡导文明健康绿色环保生活方式，鼓励节约能源，积极推广分餐制和公筷制，大力倡导“光盘行动”。开展全民健身及多种形式的学校、社会等健康科普教育，全面提升公众健康素养水平。
鼓励群众积极参与无偿献血、志愿服务等社会公益活动，惩治赌博、吸毒、卖淫嫖娼等不良行为。（责任单位：市公安局、市卫健委、市市监局、各成员单位）
六、工作要求
(一)加强组织领导，强化配合协作。市创建办要充分发挥纽带、指导和协调作用，落实项目实施主体，建立工作网络，明确优先领域，组织开展各项综合干预活动。各乡镇、各部门单位要加强组织领导，根据各自职责分工，做好本职工作，确保全面完成各自创建任务。
(二)明确目标任务，加强资料归档。各乡镇、各部门单位要按照《龙南市创建健康市任务指标分解表》（附件2）的要求，根据创建工作时间安排抓好落实，在规定的时间内完成工作任务。同时，要认真做好各项创建工作资料的归档整理工作并在规定的时间节点前将工作资料报至市创建办，接受省市的监督指导和考核评估。
(三)细化目标责任，严格目标考核。按照江西省健康县（市、区）标准和指标体系要求，细化分解创建工作目标，明确工作标准和完成时限，做到一级抓一级，层层有人抓，事事有人管。开展阶段性的检查验收，力争达标一项，验收一项，巩固一项，发展一项。对完成任务好、工作成效大的责任单位给予表彰奖励；对工作不力、严重影响全市创建工作的责任单位进行通报批评， 并严肃追究其责任。将健康市创建纳入年度高质量发展综合考评，作为“健康龙南”建设重要内容进行考核评分。
(四)广泛舆论宣传，营造良好氛围。各乡镇、各部门要加强健康市多形式宣传，提高对健康市理念和策略的认识，提高促进居民健康的能力。在市电视台、新闻网站等开设健康教育专题或栏目，开展健康市宣传推广。全方位宣传健康市理念，宣传各类促进居民健康的公共政策、提高公众知晓率和参与程度、为创建健康市营造良好的舆论氛围，提高社会影响力。
附件：1.龙南市创建健康市任务指标分解表
2.现场抽查单位及查看内容
3.评估细则中引用的标准和文件
附件1
龙南市创建健康市任务指标分解表
	领
域
	评估
指标
	指标说明
	评估方式
	赋分标准
	分值
	文件
依据
	责任
单位
	完成时限

	一、健康政策
	1.纳入县区发展规划
	工作报告、发展规划等文件中，体现健康县区建设内容。
	查阅资料：工作报告、发展规划等文件。
资料来源：文件印发部门。
	文件中体现健康县区建设内容，得10分；未体现，不得分。

	10分
	
	市政府办、市发改委、市卫健委
	2024年4月

	
	2.人群健康状况及影响因素分析
	收集人群健康状况及影响因素相关信息，分析辖区内主要健康问题，提出优先干预策略。
	查阅资料：相关调查报告。
资料来源：卫生健康部门。
	1.有相关调查报告，得4分；无报告，不得分。
2.资料收集方法合理，得4分；不合理，不得分。
3.分析思路清晰，方法得当，得4分；未达到要求，不得分。
4.提出主要的健康问题和影响因素，得4分；未提出，不得分。
5.提出明确的干预策略建议，得4分；未提出，不得分。
该指标满分为20分。
	20分
	
	市卫健委
	2024年5月

	一、健康政策
	3.健康县区实施方案
	出台健康县区实施方案，明确建设目标、工作内容、任务分工、时间进度。
	查阅资料：健康县区实施方案。
资料来源：文件印发部门。
	出台健康县区实施方案，并体现健康中国、乡村振兴和积极应对人口老龄化等国家战略，得10分；仅有实施方案，但未体现三个国家战略的统筹考虑，得5分；无实施方案，不得分。
	10分
	
	市政府办、市创建办
	2024年3月

	
	4.跨部门健康行动
	相关部门针对当地突出的健康问题，开展跨部门行动。
	查阅资料：相关公共政策。
资料来源：文件印发部门。
	以多部门联合方式出台相关健康文件，每项文件得4分（针对同一健康问题如有多个文件，算作1项，如某地针对艾滋病防控出台多个文件，仅能视为1项），满分为20分；未出台文件，不得分。
	20分
	
	各成员单位
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	5.相关部门履行健康责任
	非卫生健康部门根据健康县区建设任务分工，各自出台落实文件。
	查阅资料：非卫生健康部门出台的相关文件。
资料来源：文件印发部门。
	健康县区建设任务分工所关联到的非卫生健康部门中，出台落实文件的部门占比达到100%，得20分；未达到100%者按实际比例得分；非卫生健康部门未出台落实文件，不得分。
	20分
	
	各成员单位
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	一、健康政策
	6.健康影响评估制度建设
	初步建立健康影响评估制度，出台相关文件，明确部门职责，明确评估范围和机制，明确日常办事机构和办事流程，建立专家委员会。
	查阅资料：健康影响评估制度建设相关文件。
资料来源：健康影响评估办事机构、相关部门等。
	1.印发专门文件，得4分；未印发，不得分。
2.明确评估范围，得2分；未明确，不得分。
3.明确评估机制，得2分；未明确，不得分。
4.明确办事机构，得2分；未明确，不得分。
5.建立部门工作网络，得2分；未建立，不得分。
6.组建专家委员会，得2分；未组建，不得分。
（如仅开展公共政策健康审查，尚未系统建立健康影响评估制度，该指标得4分。）
该指标满分为14分。
	14分
	见附件3：1、2、3、4。
	市政府办、市爱卫办
	2024年4月

	
	7.公共政策健康影响评估
	近1年内，对当地拟下发的公共政策开展健康影响评价，提出修改建议，政策制订部门采纳或部分采纳后正式下发。
	查阅资料：开展健康影响评价的相关文件、工作记录及工作报告等。
资料来源：健康影响评估办事机构、相关部门等。
	对于当地方案中要求进行评估的公共政策，评估完成率达到100%，得8分；≥50%且＜100%，得4分；仅对若干政策选择性评估，得2分；未开展评估，不得分。
	8分
	
	市爱卫办
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	8.重大工程项目健康影响评估
	近1年内，对当地拟建重大工程项目开展健康影响评价，提出修改建议，工程项目负责部门采纳或部分采纳。
	查阅资料：开展健康影响评价的相关文件、工作记录及工作报告等。
资料来源：健康影响评估办事机构、相关部门等。
	对于当地方案中要求进行评估的重大工程项目，评估完成率达到100%，得8分；≥50%且＜100%，得4分；仅对若干工程项目选择性评估，得2分；未开展评估，不得分。
	8分
	
	市爱卫办
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	二、健康环境
	9.县（市）区人居环境
	通过完善供水、排水、供电、供气、道路、通信、广播电视、环卫等基础设施提升县区健康环境；通过绿化、亮化、美化、净化等具体措施改善县区人居环境。
	查阅资料：市政基础设施专项规划及开展建设佐证资料；道路及周边环境综合整治改造提升工程相关资料。
资料来源：住房和城乡建设主管部门。
	1.按照市政基础设施专项规划建设健康环境设施，得6分；未按规划建设，不得分。
2.开展道路及周边环境综合整治改造提升人居工程，得6分；未开展，不得分。
该指标满分为12分。
	12分
	见附件3：5、6、7、8、9、10、11。
	市住建局、市城管局、城控集团、市工信局、龙南市供电公司、江西网络有线公司龙南市分公司、龙南润泉供水有限公司
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	10.无障碍设施
	按照《建筑与市政工程无障碍通用规范》要求，建设和运行维护人行道、盲道、人行过街设施以及出入口、无障碍卫生间（无障碍厕位）、低位服务设施、无障碍停车位、无障碍标志等无障碍设施，满足相关人群出行需求。
	现场抽查：随机抽查1个城区居民小区和1家当地较大规模的商场，现场查看无障碍设施的建设情况。
	在抽查的场所中，至少建有盲道、无障碍卫生间（厕位）、出入口无障碍设施、低位服务设施、无障碍停车位、无障碍标志这6种无障碍设施的3种及以上，得4分；＜3种，得2分；未建设无障碍设施，不得分；2个抽查场所满分为8分。
	8分
	
	市住建局、市城管局、龙南镇政府、城市社区管委会
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	二、健康环境
	11.健康主题公园
	建设和管理健康主题公园，向公众传播健康知识，促进公众身体活动。
	现场抽查：随机抽查1个健康主题公园，依据下列标准进行评分：（其中第5条查阅资料，其余现场查看。）
1.公园内有禁烟标识（1分）。2.位置便利，环境优美，配有休息椅凳等设施，至少有1条健康步道（1分）。3.配备适合儿童青少年等不同人群身体锻炼的体育设施,且设施器材可正常使用（1分）。4.定期更新健康宣传材料（1分）。5.开展健康生活方式宣传活动（1分）。
	符合1项，得1分，满分为5分；无健康主题公园，不得分。
	5分
	见附件3：12。
	市城管局、市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	12.健康步道
	在社区、单位、公园等公共场所建设健康步道，供公众开展健步走等健身活动，获取健康知识和技能。
	现场抽查：随机抽查1条健康步道，依据下列标准进行评分：
1.设置健康标识（2分）。2.位置便利，路面整洁安全，无车辆穿行（2分）。3.步道宽度不小于1.2米，总长度不小于1000米或环形步道周长不小于300米（2分）。
	符合1项，得2分，满分为6分；无健康步道，不得分。
	6分
	
	市城管局、市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	二、健康环境
	13.绿道
	建设绿道，为市民绿色出行、游憩、休闲提供环境。
	现场抽查：随机抽查1条绿道，依据下列标准进行评分：
1.串联公园绿地、广场、防护绿地等（1分）。2.与公交、步行及自行车交通系统相衔接，设置指示、警示等标识（1分）。3.铺装材料透水防滑，与周边环境协调（1分）。4.连接城乡居民点、公共空间及历史文化节点，设置科普解说及展示设施（1分）。5.步行道宽度不小于1.5m；自行车道宽度单向不小于1.5m，双向不小于3m（1分）。
	符合1项，得1分，满分为5分；无绿道，不得分。
	5分
	见附件3：12。
	市住建局、市城管局、城控集团
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	14.农村人居环境
	通过实施农村厕所革命，开展农村生活污水和生活垃圾处理，改善农村基础设施，促进农村人居环境整治和美丽乡村建设，提高农村公共服务水平，促进乡村文明建设。
	查阅资料：农村人居环境整治和美丽乡村建设相关资料。
资料来源：农业农村、乡村振兴、生态环境、住房和城乡建设等部门。
	1.实施美丽乡村建设，得4分；未实施，不得分。
2.开展农村人居环境整治行动，得4分；未开展，不得分。
该指标满分为8分。
	8分
	见附件3：13。
	市农业农村局、市乡村振兴局、龙南生态环境局、市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	二、健康环境
	15.生态环境质量
	加强大气污染治理，环境空气质量、水环境质量、土壤环境质量等良好或持续改善；环境空气主要污染物包括温室气体排放达到要求；防治工业、建筑施工、交通运输和社会生活等噪声。


	查阅资料：上3年度生态环境质量相关监测数据、报告、行政处罚案件等。
资料来源：生态环境部门。
	1.上1年度环境空气质量优良天数高于全国同期平均水平，得4分；≤全国同期水平但＞前1年水平，得2分；≤全国同期水平且≤前1年水平，不得分。
2.上1年度地表水水质达到或优于III类水的比例高于全国同期平均水平，得3分；≤全国同期水平但＞前1年水平，得2分；≤全国同期水平且≤前1年水平，不得分。
3.近3年地下水水质达到或优于III类水的比例保持稳定或持续改善，得3分；比例下降，不得分。
4.城市功能区声环境达标率达到功能区要求，得2分；未达到要求，不得分。
5.年内无噪声污染行政处罚案件，得2分；有案件，不得分。
该指标满分为14分。
	14分
	见附件3：14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27。
	龙南生态环境局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	16.重特大环境污染事件
	采取综合防控措施，杜绝发生重特大环境污染事件；制定环境突发事件应急预案并进行演练。
	查阅资料：环境突发事件应急预案及其演练的工作记录、照片等。
资料来源：生态环境及应急部门、相关企事业单位等。
	1.近3年辖区无重特大环境污染事件，得3分；有重特大环境污染事件，不得分。
2.制定环境突发事件应急预案并进行演练，得3分；制定预案但未进行演练，得2分；未制定预案，不得分。
该指标满分为6分。
	6分
	
	龙南生态环境局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	二、健康环境
	17.绿色低碳转型
	工业、能源、建筑、交通等领域形成绿色低碳循环发展的经济体系。
	查阅资料：上1年度相关年鉴、统计报表、报告等。
资料来源：统计局、发改委、工信、生态环境等部门。
	单位地区生产总值能耗、单位地区生产总值用水量、碳排放强度，完成上级规定的目标任务，每完成1项得2分，总分为6分；均未完成，不得分。
	6分
	见附件3：14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27。
	市统计局、市发改委、市工信局、龙南生态环境局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	18.饮用水水源地安全保障
	饮用水水源地达到国家供水安全要求，保障饮水安全。
	查阅资料：相关文件、预案方案、监测报告、评估报告、网站信息公开、工作记录、工作总结等。
资料来源：水务、生态环境等部门。
	1.按照规定划定饮用水水源保护区，得1分；未划定，不得分。
2.开展饮用水水源地规范化建设，得1分；未开展，不得分。
3.持续开展饮用水水源保护区环境问题排查，得1分；未开展，不得分。
4.县级以上水源保护区水质达标率达到100%，得1分；＜100%，不得分。
5.开展备用水源地相关工作，得1分；未开展，不得分。
6.公示水源地水质情况，公开问题清单及整改情况，得1分；未公示公开，不得分。
7.开展水源地保护的宣传工作，得1分；未开展，不得分。
该指标满分为7分。
	7分
	见附件3：23、24、25、26、28、29、30、31、32。
	市水利局、龙南生态环境局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	二、健康环境
	19.水功能区水质
	水环境功能区划分合理，水质监测项目频次符合要求，水质达到功能区类别对应的要求。规范开展断面监测。河流、湖泊、沟渠、塘等水体无“黑臭”现象，水体水质不低于五类。
	查阅资料：相关文件、监测报告、政府网站信息等。
资料来源：水务、生态环境等部门。
现场查看：河流、湖泊、沟渠、塘等水体有无黑臭现象。
	1.水质达到功能区类别对应的要求，得3分；部分达到要求，得2分；均未达到要求，不得分。
2.现场查看未发现黑臭水体，得3分；有黑臭水体，不得分。
该指标满分为6分。
	6分
	见附件3：23、24、25、26、28、29、30、31、32。
	市水利局、龙南生态环境局、市城管局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	20.饮水安全保障
	建立多部门联合工作机制，全面保障取水、制水、供水（二次供水）及涉水产品安全。加强供水工程设施建设、饮用水水质卫生监督检测、水质安全监督管理、预警应急处置、饮水安全科普宣传等工作，生活饮用水水质卫生达到国家标准要求。
	查阅资料：相关文件、方案、工作记录、检测报告等。
资料来源：水务、生态环境、卫生健康等部门。
	年内辖区生活饮用水水质监测达标率为100%，得8分；未达到100%者按实际比例得分；未开展监测，不得分。
	8分
	
	市水利局、龙南生态环境局、市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	21.农村自来水普及
	制定城镇供水设施向农村延伸工作目标或方案，因地制宜推进城乡供水一体化工程建设。农村自来水普及率不低于85%。
	现场抽查：随机抽取1个行政村，再随机抽取5户农村家庭，查看自来水入户情况。
	在查看家户中，实现自来水入户，得2分；无入户者，不得分；5户农村家庭满分为10分。
	10分
	
	市水利局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	二、健康环境
	22.污水处理
	因地制宜实施雨污分流、老旧破损污水管网改造，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，生活污水收集管网基本全覆盖，污水处理厂建成并达标运行。
	查阅资料：建成区污水收集处理、污水管网建设运行等资料。
资料来源：相关部门、运行管理单位等。
现场抽查：抽查1家污水处理厂。
	1.建成区污水收集率≥75%，得4分；≥70%且＜75%，得2分；＜70%，不得分。
2.被抽查污水处理厂达标运行，得4分；基本达标运行，得2分；运行较差，不得分。
该指标满分为8分。
	8分
	见附件3：33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59。
	市城管局、市水利局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	23.生活垃圾源头减量和分类
	出台生活垃圾源头减量和分类工作方案，建成生活垃圾分类工作协调机制，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾管理系统，实现生活垃圾分类制度有效覆盖，城市生活垃圾回收利用率＞35%。
	查阅资料：生活垃圾减量、分类等工作方案，生活垃圾分类收集、运输和处理设施设备情况等资料。
资料来源：相关部门和运行管理单位。
现场抽查：随机抽查1个城区居民小区和1个行政村，查看其垃圾分类情况。
	1.城市生活垃圾回收利用率＞35%，得6分；＞30%且≤35%，得3分；≤30%，不得分。
2.在抽查社区中，垃圾分类符合城乡垃圾分类相关规范要求者，得2.5分；不符合者，不得分；2个社区满分为5分。
该指标满分为11分。
	11分
	
	市城管局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	24.生活垃圾污染治理
	生活垃圾收运臭气控制达标，无露天焚烧垃圾、违规填埋垃圾和在铁路沿线乱堆放垃圾等现象。
	现场抽查：随机抽查1处铁路沿线（无铁路的县区可抽查1处当地主要公路沿线），查看有无垃圾乱堆情况，途中可同时观察有无露天焚烧垃圾、违规填埋现象。
	1.抽查铁路（公路）沿线无垃圾乱堆现象，得4分；有乱堆现象，不得分。
2.沿途未发现露天焚烧垃圾或违规填埋现象，得4分；有露天焚烧或违规填埋现象，不得分。
该指标满分为8分。
	8分
	
	市城管局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	25.医疗废物处置
	医疗废物管理责任明确，规章制度健全，规范操作，源头分类和分类收集、运送、暂存、交接、集中处置符合《医疗废物分类目录》《医疗废物管理条例》等规定，实现医疗废物收集处理全覆盖。
	现场抽查：抽查1家县级医院和1家乡镇卫生院，了解医疗废物管理情况。
	被抽查的医疗机构中：
1.医疗废物管理制度健全，得2分；不健全，不得分。
2.医疗废物处置规范，得2分；不规范，不得分。
2家医疗机构满分为8分。
	8分
	
	龙南生态环境局、市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	二、健康环境
	26.城镇公共厕所建设和管理
	辖区内城镇公共厕所规划布局合理，公厕的数量、间距、类别、功能等符合《公共厕所卫生规范》《城市公共厕所设计标准》等国家标准，管理规范、免费开放、方便群众使用。
	现场抽查：随机抽取2处独立式公共厕所和2处附属式公共厕所（从1家娱乐场所和1个当地规模较大的商场、超市或菜市场中，各抽取1处附属式公共厕所），查看其建设和管理情况。
	抽取的每处公共厕所符合要求，得2.5分，具体如下：免费开放（0.5分）、厕所标识醒目（0.5分）、洗手设施完好（0.5分）、无蚊蝇（0.5分）、基本无臭味（0.5分）；不符合要求，不得分；4处厕所满分为10分。
	10分
	见附件3：41、60。

	市城管局、城控集团
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	27.农村卫生厕所
	统筹推进辖区内农村户厕改造工作，农村卫生厕所普及率达到95%以上，地处偏远、经济欠发达的地区农村卫生厕所普及率达到85%以上。
	查阅资料：农村户厕改造相关资料。
资料来源：农业农村、住房和城乡建设等部门。
现场抽查：随机抽取1个行政村，现场随机抽取5户农村家庭，查看其卫生厕所情况。
查验标准：卫生厕所指有墙、有顶、有门，厕屋清洁、无臭，粪池无渗漏、无粪便暴露、无蝇蛆，厕所粪污就地处理处置，或转移至户厕外进行处理处置，达到无害化卫生要求。
	1.农村卫生厕所普及率≥95%，地处偏远、经济欠发达的地区农村卫生厕所普及率≥85%，得4分；农村卫生厕所普及率≥85%且＜95%，地处偏远、经济欠发达的地区农村卫生厕所普及率≥75%且＜85%，得2分；农村卫生厕所普及率＜85%，地处偏远、经济欠发达的地区农村卫生厕所普及率＜75%，不得分。
2.在查看的农户中，符合农村卫生厕所标准者，得1分；不符合者，不得分；5户农村家庭满分为5分。
该指标满分为9分。
	9分
	
	市农业农村局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	二、健康环境
	28.病媒孳生地治理及密度控制
	对蚊、蝇孳生地进行有效管理，鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平。
	查阅资料：蚊、蝇孳生地治理或管理方案等,查看1个城市居民小区所在街道的病媒生物密度控制的监测、自评报告等资料。
资料来源：卫生健康等部门、街道或相关部门。
现场抽查：抽取1个城区的居民小区，查看蚊蝇孳生地情况。
	1.制定孳生地治理或管理方案，得2分；未制定，不得分。
2.被抽查街道鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家标准B级，每项2分，合计8分；达到C级，每项0.5分，合计2分；C级以下，不得分。
3.在抽查的社区中：
（1）未发现无盖的瓶瓶罐罐、轮胎积水、坑洼等小型积水，得2分；发现者，不得分。
（2）雨水道口等排水系统无积水，得2分；有积水，不得分。
（3）垃圾桶加盖得2分；未加盖，不得分。
该指标满分为16分。
	16分
	见附件3：61、62、63、64。
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	29.规范饲养禽畜
	倡导禽畜圈养，指导养殖户或居民规范处理禽畜粪污，按要求对动物实施免疫接种。城市建成区内禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家畜家禽。
	现场抽查：随机抽取1个行政村，再随机抽取5户农村家庭，查看其禽畜饲养情况。
评判标准：禽畜圈养；及时清理粪便。
	在查看的农户中，符合禽畜饲养评判标准者，得2分；不符合者，不得分；5户农村家庭满分为10分。
	10分
	见附件3：65、66。
	市农业农村局、市城管局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	30.文明饲养宠物
	倡导居民文明饲养宠物，饲养犬只定期免疫接种狂犬病疫苗，携带犬只出户采取系犬绳等措施，防止犬只伤人，及时清理宠物粪便。流浪犬、猫得到妥善控制和处置，防止疫病传播。
	现场查看：有无遛狗不系狗绳者、马路边有无宠物粪便。
	1.未发现有遛狗不系狗绳者，得4分；发现有，不得分。
2.马路边未发现宠物粪便，得3分；偶见，得2分；多见，不得分。
该指标满分为7分。
	7分
	
	市公安局、市城管局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	二、健康环境
	31.禁止贩卖、制售、食用野生动物
	严格落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》《国家林业和草原局关于规范禁食野生动物分类管理范围的通知》等规定，加大宣传，严格执法，禁止贩卖、制售、食用野生动物。
	查阅资料：相关落实文件、执法记录等。
资料来源：市场监管、公安、司法等部门。
现场抽查：随机抽查1处农贸市场、或集市、或宠物市场，查看有无贩卖、制售、食用野生动物情况。
	1.有相关落实文件，得3分；无相关文件，不得分。
2.在抽查的场所未发现贩卖、制售、食用野生动物情况，得3分；发现上述情况，不得分。
该指标满分为6分。
	6分
	见附件3：65、66。
	市市场监管局、市公安局、市司法局、市林业局

	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	32.食品生产经营单位油烟净化
	排放油烟的饮食业单位需按照《饮食业油烟排放标准》规定，安装油烟净化设施，排气罩面积与灶头数的比≥1.1，油烟排放浓度≤2mg/m3，并保证操作期间按要求运行。
	现场抽查：随机抽查＞500平米的1家餐馆和1家单位食堂，查阅抽查单位相关检测报告。
	根据检测报告进行评分：
1.安装油烟净化装置，得1分；未安装，不得分。
2.排烟口设置合理，得1分；设置不合理，不得分。
3.操作期间正常运行，得1分；未正常运行，不得分。
4.排放浓度达标，得1分；不达标或未能提供检测报告，不得分。
2家抽查单位满分为8分。
	8分
	见附件3：67、68、69。
	龙南生态环境局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	33.明厨亮灶
	餐饮服务经营者实施明厨亮灶管理，采用透明、视频等方式，将厨房环境卫生、冷食类食品加工制作、生食类食品加工制作、烹饪和餐饮具清洗消毒等过程，向社会公众展示。
	现场抽查：随机抽查＞500平米的1家餐馆和1家单位食堂。
	在抽查的单位中：
1.实施明厨亮灶设施，得2分；未实施，不得分。
2.展示位置符合规定要求，得2分；不符合规定要求，不得分。
2家抽查单位满分为8分。
	8分
	
	市市场监管局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	二、健康环境
	34.食品安全管理
	食品采购、贮存、加工制作、销售符合食品安全要求。
	现场抽查：随机抽查＞500平米的1家餐馆和1家单位食堂，了解食品安全管理情况。
管理要求：
1.采购食品建立食品采购索证索票和登记台账制度。2.食品贮存做到分类分架、隔墙离地、生熟分开，并按照包装标识的条件进行存放。3.食品加工制作场所布局及工艺流程合理，防止原料与成品、生食品与熟食品交叉污染，避免食品接触有毒及不洁物。
	在抽查的单位中：
1.食品采购符合要求，得1分；不符合要求，不得分。
2.食品贮存符合要求，得1分；不符合要求，不得分。
3.食品加工制作符合要求，得2分；不符合要求，不得分。
2家抽查单位满分为8分。
	8分
	见附件3：67、68、69。
	市市场监管局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	35.农药化肥使用及废弃农膜回收利用
	以农药化肥减量增效为重点，推行绿色防控和病虫害统防统治，应用新型高效植保机械和高效低毒低残留农药，推广科学施肥技术和新型肥料，推进有机肥替代化肥，健全废旧农膜和农药化肥包装物等白色污染回收利用机制，建立回收利用体系，强化田间监测。
	查阅资料：农药化肥减量增效和农膜的统计年鉴、工作记录、年度总结报告等。
资料来源：农业农村、统计等行 政主管部门。
	1.主要作物农药利用率＞40%，得2分；≤40%，不得分。
2.主要作物化肥利用率＞40%，得2分；≤40%，不得分。
3.废旧农膜回收率＞80%，得2分；≤80%，不得分。
该指标满分为6分。
	6分
	见附件3：13。
	市农业农村局、市统计局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	二、健康环境
	36.畜禽粪污和秸秆资源化利用
	开展畜禽粪污资源化利用和秸秆综合利用工作，建立秸秆台账和养殖场直联直报系统，支持规模养殖场粪污处理和粪肥还田设施建设与管理机制创新，支持开展秸秆肥料化、饲料化、能源化等“五料化”利用，不断提升促进畜禽粪污和秸秆资源化利用水平。
	查阅资料：畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用的工作记录、年度总结报告，以及养殖场直联直报系统和秸秆台账。
资料来源：农业农村行政主管部门。
	1.畜禽粪污综合利用率＞76%，得4分；≤76%，不得分。
2.秸秆综合利用率＞86%，得2分；≤86%，不得分。
该指标满分为6分。
	6分
	见附件3：13。
	市农业农村局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	三、健康社会
	37.健康乡镇和健康细胞建设管理
	辖区内参照全国爱卫办、健康中国行动推进办下发的健康乡镇和健康村、健康社区、健康机关、健康企业、健康学校、健康促进医院、健康家庭等建设规范，全面推进健康乡镇建设，并广泛开展7类健康细胞建设。建立推进机制，出台相关文件、实施方案等，并开展人员培训、指导评估、总结宣传等管理工作。
	查阅资料：健康细胞建设实施方案、工作报告等相关资料。
资料来源：健康细胞建设主管部门及相关部门等。
	1.在辖区内开展健康乡镇建设，得6分；未开展，不得分。
2.在辖区内开展前述7类健康细胞建设，每开展1类，得2分；未开展建设，不得分；满分14分。
该指标满分为20分。
	20分
	见附件3：70、71。
	市卫健委
各乡镇人民政府、城市社区管委会、市工信局、市教科体局、市妇联
	贯彻全过程
2024年7月前完成健康细胞建设工作。

	三、健康社会
	38.健康乡镇和健康细胞建设覆盖率
	健康乡镇、健康促进医院和健康企业建设的比例和数量达到要求，其他5类健康细胞建设的覆盖率逐年提升。建设覆盖率达到100%的继续保持。
	查阅资料：健康细胞建设清单及本底资料等。
资料来源：健康细胞建设主管部门及相关部门等。
	1.辖区内健康乡镇建设覆盖率≥30%，得9分；＜30%，得5分；未开展建设，不得分。
2.辖区内二级及以上医院中，健康促进医院建设比例≥50%，得6分；＜50%，得3分；未开展建设，不得分。
3.辖区内健康企业数量≥3家，得3分；＜3家，得2分；无健康企业，不得分。
4.辖区每年新增健康企业≥1家，得3分；无新增，不得分。
5.辖区内其他5类健康细胞建设覆盖率逐年提升，每类得5分；无提升，每类得3分；未开展建设，不得分；满分25分。
该指标满分为46分。
	46分
	见附件3：70、71。
	市卫健委、
各乡镇人民政府、城市社区管委会
	贯彻全过程
2024年7月前完成健康细胞建设工作。

	
	39.健康细胞建设质量
	提升各类健康细胞建设水平，达到本省或当地健康细胞建设要求。
	现场抽查：在已完成建设的健康细胞中，随机抽取1个城区的居民小区、1个行政村、2家党政机关、2家企业、1个小学和1个中学、1家县级医院和1家乡镇卫生院，结合本省或当地健康细胞评价标准，对其建设情况进行评价。
	在抽取的10个场所中，每个场所达到合格及以上评分，得4分；未达到合格，不得分；10个场所满分为40分。
	40分
	
	市卫健委、市教科体局、
各乡镇人民政府、城市社区管委会
	贯彻全过程
2024年7月前完成健康细胞建设工作

	
	40.基本医疗保险覆盖率
	基本医疗保险参保率每年稳定在95%以上。
	查阅资料：医疗保障信息平台。
资料来源：医保等部门。
	参保率≥95%，得8分；＜95%者，计算公式为：（N%/95%）×8，N%为受评对象参保率。
	8分
	见附件3：72、73、74、75。
	赣州市医保局龙南分局
	2024年9月前完成资料收集工作

	三、健康社会
	41.医疗保障水平
	城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用基金支付比例稳定在70%左右。
	查阅资料：医疗保障信息平台。
资料来源：医保等部门。
	城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用基金支付比例≥65%且≤75%者，得8分；＜65%者，计算公式为：（N%/65%）×8，N%为受评对象基金支付比例；＞75%者，计算公式为：（75%/N%）×8,N%为受评对象基金支付比例。
	8分
	见附件3：72、73、74、75。
	赣州市医保局龙南分局
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集工作

	
	42.强化社会福利保障
	合理确定社会福利保障范围，确保老年人、残疾人、孤儿、精神障碍患者等特殊群体有尊严地生活和平等参与社会发展。
	查阅资料：相关统计信息系统。
资料来源：民政、社保等部门。
	1.基本养老保险参保率≥95%，得4分；＜95%者，计算公式为:（N%/95%）×4，N%为受评对象基本养老保险参保率。
2.困难残疾人生活补贴目标人群覆盖率达到100%，得4分；＜100%者，计算公式为：（N%/100%）×4，N%为受评对象覆盖率。
3.重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率达到100%，得4分；＜100%者，计算公式为：（N%/100%）×4，N%为受评对象覆盖率。
4.孤儿和事实无人抚养儿童保障覆盖率达到100%，得4分；＜100%者，计算公式为：（N%/100%）×4，N%为受评对象覆盖率。
该指标满分为16分。
	16分
	
	市民政局、市人社局
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集工作

	三、健康社会
	43.强化老龄工作顶层设计
	依据《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，将老龄事业发展和养老服务体系主要任务指标纳入当地经济社会发展规划，纳入为民办实事项目，纳入政府工作议事日程和目标责任考核内容。落实《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》、国家和省级老龄事业发展和养老服务体系规划。
	查阅资料：工作报告、会议纪要、相关规划和实施方案等政策文件。
资料来源：文件印发部门。
	1.根据工作需要召开老龄委工作会议，得2分；未召开，不得分。
2.制定《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》、老龄事业发展和养老服务体系规划的实施方案，得3分；未制定，不得分。
3.将老龄工作纳入本地区经济社会发展规划，得3分；未纳入，不得分。
该指标满分为8分。
	8分
	见附件3：74、76、77。
	市民政局
	贯彻全过程
2024年4月前完成方案下发，9月前完成资料收集工作

	
	44.健康养老服务
	养老服务覆盖城乡，兜底与普惠养老服务健全。发展医养结合服务，为老年人提供多层次、多样化养老服务，保障独居、空巢、失能（含失智）、重残计划生育特殊家庭等特殊困难老年人的养老服务需求。
	查阅资料：健康养老服务相关资料。
资料来源：民政、卫生健康等相 关部门。
	1.至少有1个县级特困人员供养服务设施（敬老院），得4分；没有，不得分。
2.发展医养结合服务：
①制定推进医养结合发展的政策措施，得1分；未制定，不得分。
②开展多种形式的医养结合服务，得1分；未开展，不得分。
③养老机构以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务的比例≥90%，得2分；＜90%，不得分。
3.养老机构护理型床位占比≥55%，得3分；＜55%，不得分。

4.综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构中老年友善医疗卫生机构占比≥85%，得3分；＜85%，不得分。

5.特殊困难老年人远程或上门形式的月探访率达到100%，得4分；＜100%，不得分。
6.每千名老年人配备社会工作者人数≥1人，得4分；＜1人，得2分；未配备，不得分。

该指标满分为22分。
	22分
	
	市民政局、市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集工作

	三、健康社会
	45.居家适老化改造
	对有需求的经济困难的失能、残疾、高龄等老年人家庭实施适老化改造，提供引导支持。
	查阅资料：相关文件和数据记录等。
资料来源：民政、住房和城乡建 设等相关部门。
	1.有家庭适老化改造相关文件，得2分；无文件，不得分。

2.有需求的特殊困难老年人居家适老化改造覆盖率≥80%，得6分；≥50%且＜80%，得3分；＜50%，得2分；未实施改造，不得分。
该指标满分为8分。
	8分
	见附件3：74、76、77。
	市民政局、市住建局
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集工作

	
	46.特殊儿童医疗康复和教育资助
	建立针对孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童等特殊儿童群体的康复和教育资助制度，出台相关文件，明确相关部门职责，规范认定和申领流程。
	查阅资料：特殊儿童康复和教育资助制度建设相关资料。
资料来源：民政、卫生健康、教 育、残联等相关部门。
	1.印发专门文件，得2分；未印发，不得分。
2.明确相关部门职责，得2分；未明确，不得分。
3.具有规范的认定和申领流程，得2分；无流程，不得分。
该指标满分为6分。
	6分
	见附件3：78、79、80、81。
	市民政局、市卫健委、市教科体局、市残联
	贯彻全过程
2024年4月前完成方案下发，9月前完成资料收集工作

	
	47.托位数年增长率
	通过新建、改扩建、支持一批嵌入式、分布式、连锁化、专业化的社区托育服务设施建设，提供多样化的普惠托育服务，提高社区托育服务设施覆盖率。完善婴幼儿照护服务设施，辖区内托位数逐年增长。
	查阅资料：近2年婴幼儿托位数统计数据。
现场抽查：随机抽查1个城区居民小区，现场查看托育服务设施的建设情况。
	1.被抽查的城区居民小区中，有建设托育服务设施，得5分；未建设，不得分。
2.托位数增长率≥20%，得5分；≥10%且＜20%，得3分；＞0且＜10%，得1分；无增长或负增长，不得分。
该指标满分为10分。
	10分
	
	市民政局、市卫健委、市教科体局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	三、健康社会
	48.精神卫生工作
	登记在册的严重精神障碍患者规范管理率达到80%，精神分裂症服药率达到80%。开展精神障碍社区康复服务，覆盖50%以上的居家精神障碍患者。
	查阅资料：精神卫生相关资料。
资料来源：相关部门。
	1.至少有1所县级公立医院根据要求设置精神科/精神心理门诊，得1分；未设置，不得分。
2.登记在册的严重精神障碍患者规范管理率≥80%，得2分；＜80%，不得分。
3.精神分裂症服药率≥80%，得2分；＜80%，不得分。
4.组织开展精神障碍社区康复服务，得1分；未开展，不得分。
该指标满分为6分。
	6分
	见附件3：81、82、83、84、85、86。
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	49.精神障碍社区康复服务体系
	建立精神卫生医疗机构、社区康复机构及社会组织、家庭相互衔接的精神障碍社区康复服务体系，建立和完善心理健康教育、心理热线服务、心理评估、心理咨询、心理治疗、精神科治疗等衔接合作的心理危机干预和心理援助服务模式。
	查阅资料：精神卫生相关资料。
资料来源：相关部门。
	1.出台关于加强精神障碍社区康复服务体系建设相关文件，得3分；未出台文件，不得分。
2.将心理危机干预和心理救援纳入各类突发事件应急预案和技术方案并定期开展培训和演练，得3分；纳入应急预案和技术方案但未开展培训和演练，得2分；未纳入应急预案和技术方案，不得分。
该指标满分为6分。
	6分
	
	市政法委、市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	三、健康社会
	50.交通和安全管理
	强化治安防控、交通和安全管理，落实安全生产责任制，杜绝重特大安全事件。
	查阅资料：交通事故相关数据，近3年内重特大安全事件发生情况。
资料来源：交通运输部门或统计 部门、应急管理部门等。
	1.每万人交通事故发生数＜全国平均水平（可从国家统计局网站查询年度全国交通事故相关数据），得4分；≥全国平均水平，不得分。
2.每万人交通事故死亡人数＜全国平均水平，得4分；≥全国平均水平，不得分。
3.近3年内没有发生过重特大安全事件，得4分；发生过，不得分。
该指标满分为12分。
	12分
	见附件3：81、82、83、84、85、86。
	市公安局、市交通运输局、市应急管理局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	51.医疗秩序安全
	避免发生社会影响恶劣的伤医案件和严重扰乱正常医疗秩序的案件。
	查阅资料：近3年内发生社会影响恶劣的伤医案件和严重扰乱正常医疗秩序的案件情况。
资料来源：卫生健康、公安等部 门。
	1.近3年内没有发生过社会影响恶劣的伤医案件,得3分；发生过，不得分。
2.近3年内没有发生过严重扰乱正常医疗秩序的案件，得3分；发生过，不得分。
该指标满分为6分。
	6分
	
	市公安局、市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	52.消防
安全
	各单位和居民住宅消防设施齐全、完好，消防车通道通畅。
	现场抽查：随机抽取1个城区的居民小区和1家娱乐场所，查看消防安全相关资料，实地了解其消防设施配置、消防车通道等情况。
	在抽查的社区或场所中：
1.消防设施齐全、完好（火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等），得2分；未达标，不得分。
2.消防车通道畅通，得2分；未达标，不得分。
2家抽查单位满分为8分。
	8分
	
	市公安局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	四、健康服务
	53.县域内基本医疗卫生资源配置
	专业公共卫生机构、医院、基层医疗卫生机构等按常住人口和服务半径合理布局，各级各类医疗卫生机构符合国家设置和建设标准，促进人人享有均等化的基本医疗卫生服务。
	查阅资料：医疗卫生服务体系建设相关资料。
资料来源：卫生健康等部门。
	1.每万人口公共卫生人员数近3年持续增长，得1分；维持不变或有下降趋势，不得分。
2.每千人口执业（助理）医师数≥所在省份同期平均水平，得1分；＜平均水平，不得分。
3.每万人全科医生数≥所在省份同期平均水平，得1分；＜平均水平，不得分。
4.辖区社区卫生服务中心配置达到要求，即每个街道办或每3万-10万人口设置1所社区卫生服务中心，得1分；未达标，不得分。
5.辖区社区卫生服务站配置达到要求，即每3-5个居委会或每1万-2万人口设置1所社区卫生服务站，得1分；未达标，不得分。
6.每个乡镇都建有标准化乡镇卫生院，得1分；乡镇卫生院未能全覆盖，不得分。
该指标满分为6分。
	6分
	见附件3：87、88、89、90、91、92、93、94、95。
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	四、健康服务
	54.全方位全周期健康服务
	建立完善全方位全周期健康服务体系，满足辖区健康服务需求。加强高血压、糖尿病患者管理，逐步实现高血压、糖尿病患者管理干预全覆盖。
	查阅资料：全方位全周期健康服务体系建设相关资料。
资料来源：卫生健康等部门。
	1.辖区内建有标准化的妇幼保健机构，得2分；未建，不得分。
2.辖区内≥80%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心配备2名以上专业从事儿童保健的医生，得2分；≥60％且＜80％，得1分；≥50％且＜60％，得0.5分；＜50％，不得分。
3.县区范围内至少有1家承担职业健康检查的医疗卫生机构，得2分；没有，不得分。
4.慢性病管理率：
①高血压患者规范管理率≥60%，得1分；＜60%，不得分。
②糖尿病患者规范管理率≥60%，得1分；＜60%，不得分。
该指标满分为8分。
	8分
	见附件3：87、88、89、90、91、92、93、94、95。
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	55.家庭医生签约服务
	健全家庭医生签约服务团队，增加签约服务供给，扩大签约服务覆盖面，强化签约服务内涵，推进有效签约、规范签约。
	现场抽查：随机抽取1家社区卫生服务中心或1家乡镇卫生院，查阅家庭医生签约服务开展、质量控制等情况。
	1.定期开展家庭医生签约服务质量考核，得1分；未考核，不得分。
2.能够为签约居民提供优先转诊、检查、住院等服务，得1.5分；不能提供，不得分。
3.能够为签约慢病患者提供大于4周长处方服务，得1.5分；不能提供，不得分。
4.重点人群签约服务覆盖率≥70%，得2分；＜70%，不得分。

该指标满分为6分。
	6分
	
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	四、健康服务
	56.县域内就诊率逐年提升
	县域内就诊率达到90%且近3年县域内就诊率逐年提升。县域就诊率（%）=参保人员县域内门急诊人次/参保人员门急诊总人次×100%。
	查阅资料：县域内就诊率相关资料。
资料来源：卫生健康部门或医保 信息系统。
	1.县域内就诊率≥90%，得4分；＜90%，不得分。
2.近3年县域内就诊率逐年提高，得4分；其中有1年下降，得2分；逐年下降，不得分。

该指标满分为8分。
	8分
	见附件3：87、88、89、90、91、92、93、94、95。
	市卫健委、赣州市医保局龙南分局
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	57.改善疾病预防控制基础条件
	不断完善疾病预防控制体系，加强疾病预防控制基础设施建设，强化疾病预防控制人才队伍，提高疾病预防控制网络安全和信息化水平。
	查阅资料：疾病预防控制工作相关资料。
资料来源：卫生健康部门。
	当地疾病预防控制机构基础设施和设备配置达到《疾病预防控制中心建设标准》，得8分；未达到标准，不得分。
	8分
	见附件3：91、94、95、96、97、98、99、100、101、102。
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	58.强化基层公共卫生责任
	居（村）委会设立公共卫生委员会，完善基层疾病防控网络，落实网格化防控管理职责。乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置预防保健科室，为每个社区卫生服务中心和乡镇卫生院至少配置1名公共卫生医师，开展疾病预防控制工作。
	查阅资料：基层公共卫生工作相关资料。
资料来源：卫生健康部门。
	1.辖区所有居委会（行政村）设立公共卫生委员会，得4分；部分设立，得2分；未设立，不得分。
2.辖区所有乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置预防保健室，得4分；部分设立，得2分；未设立，不得分。
3.每个社区卫生服务中心和乡镇卫生院至少配备1名公共卫生医师，得4分；部分配备，得2分；未配备，不得分。
该指标满分为12分。
	12分
	
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	四、健康服务
	59.强化医院公共卫生责任
	二级以上医疗机构设置公共卫生科并配备公共卫生医师。制定医疗机构公共卫生责任清单。
	查阅资料：医院公共卫生工作相关资料。
资料来源：卫生健康部门。
	1.辖区二级以上医疗机构设置公共卫生科并配备公共卫生医师，得4分；部分设立，得2分；未设立，不得分。
2.制定医疗机构公共卫生责任清单，得4分；未制定，不得分。
该指标满分为8分。
	8分
	见附件3：91、94、95、96、97、98、99、100、101、102。
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	60.突发公共卫生事件和重大疫情防控联防联控机制
	县区建立突发公共卫生事件和重大疫情联防联控机制，明确政府、相关部门和单位在突发公共卫生事件和重大疫情应对中的职责和任务，建立完善协同工作机制。
	查阅资料：联防联控机制相关资料。
资料来源：文件印发部门、企事业单位等。
	1.建立突发公共卫生事件和重大疫情联防联控机制，得6分；未建立，不得分。
2.明确政府、相关部门和单位在突发公共卫生事件和重大疫情应对中的职责和任务，得4分；未明确，不得分。
该指标满分为10分。
	10分
	
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	61.重大传染病防控应急处置预案
	县区组织制定属地重大传染病防控方案和应急处置预案，开展应急培训和实战演练，做好人员设施设备和物资储备。
	查阅资料：应急预案、技术方案、演习和培训记录等。
资料来源：相关部门。
	1.有应急预案，得4分；无预案，不得分。
2.过去1年开展过至少1次应急培训，得3分；未开展，不得分。
3.过去1年开展过至少1次实战演练，得3分；未开展，不得分。
该指标满分为10分。
	10分
	
	市卫健委、各成员单位
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	四、健康服务
	62.急救能力建设
	县区规划和实施辖区内院前医疗急救体系建设；定期开展重点行业人群急救知识与技能培训；向公众普及心肺复苏等急救技能，提高公众急救能力。
	查阅资料：急救能力建设相关文件、方案、培训记录等。
资料来源：卫生健康及相关部门 等。
	1.制定辖区院前医疗急救体系建设规划、实施方案等，得4分；未制定，不得分。
2.过去1年中开展过重点行业人群急救知识与技能培训，得3分；未开展，不得分。
3.向公众普及心肺复苏等急救技能，得3分；未开展，不得分。
该指标满分为10分。
	10分
	见附件3：91、94、95、96、97、98、99、100、101、102。
	市卫健委、市红十字会
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	63.基层健康教育服务项目
	落实国家基本公共卫生服务健康教育项目和健康素养促进项目，面向城乡居民普及健康知识和技能，倡导健康生活方式。
	现场抽查：随机抽取1家社区卫生服务中心和1家乡镇卫生院，查阅资料，了解国家基本公共卫生服务健康教育项目执行情况。
	在抽查的社区卫生服务中心和乡镇卫生院中，能够按照基本公共卫生服务规范实施健康教育项目，得7分；未规范实施，得4分；未实施，不得分；2家抽查单位满分为14分。
	14分
	
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	64.健康主题活动
	结合卫生健康相关节日、纪念日或者卫生健康重点工作，开展多部门参与的、有媒体深入宣传的健康主题活动，因地制宜建设健康小屋，普及健康知识和技能，努力营造良好的健康氛围。
	查阅资料：随机抽取2次健康主题活动的材料，了解活动开展情况。
资料来源：卫生健康等部门。
	针对被抽查的健康主题活动；
1.多部门联合举办，得3分；仅1个部门主办，得1分。
2.有媒体参与，得3分；无媒体参与，不得分。
2次活动满分为12分；未开展健康主题活动，不得分。
	12分
	
	市卫健委、市融媒体中心、各成员单位
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	四、健康服务
	65.提升居民健康素养水平
	使用国家统一的监测方案和问卷开展辖区居民健康素养监测，且相关统计调查工作经本级统计部门审核同意；健康素养水平不断提升。
	查阅资料：健康素养监测相关资料。
资料来源：健康教育专业机构。
	1.有监测方案，得2分；无方案，不得分。
2.有培训相关资料，得2分；未培训，不得分。
3.有原始数据库，得3分；无数据库，不得分。
4.有监测报告，得3分；无报告，不得分。
5.健康素养水平高于本省平均水平，或近3年呈上升趋势，得6分；低于本省平均水平或近3年呈下降趋势，不得分。
该指标满分为16分。
	16分
	见附件3：103。
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年4月前完成资料收集

	
	66.健康教育纳入医疗卫生机构绩效考核
	县区卫生健康行政部门将健康教育工作纳入各级医疗卫生机构绩效考核，纳入医务人员日常业务考核以及评先评优、职称晋升的考核内容。
	查阅资料：绩效考核相关资料。
资料来源：卫生健康行政部门及各级医疗卫生机构等。
现场抽查:抽取1家县级医院和1家乡镇卫生院，了解将健康教育纳入绩效考核情况。
	1.有关于将健康教育纳入医疗卫生机构绩效考核的文件，得4分；无文件，不得分。
2.被抽查的县级医院或乡镇卫生院有相关落实制度，得2分；无落实制度，不得分；2家医疗机构满分为4分。
该指标满分为8分。
	8分
	见附件3：3、81、104、105、106、107。
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	67.患者健康教育服务
	辖区医疗卫生机构建立完善候诊、门诊、住院、随访等业务工作全周期健康教育工作流程，向患者提供健康教育处方，帮助患者养成有利于健康的行为。
	查阅资料：医疗卫生机构相关工作资料。
资料来源：医疗卫生机构。
现场抽查:抽取1家县级医院和1家乡镇卫生院，了解健康教育服务提供情况。
	被抽取的医疗机构中：
1.有患者健康教育工作流程，得3分；无工作流程，不得分。
2.在诊疗中使用健康教育处方，得3分；未使用，不得分。
2家医疗机构满分为12分。
	12分
	
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	四、健康服务
	68.医疗卫生人员开展健康科普
	建立县域健康科普专家库，定期组织专家深入社区、单位、学校等场所开展健康讲座和健康咨询。鼓励和规范医务人员利用各类媒体开展健康科普。
	查阅资料：健康科普专家库及医务人员参与媒体健康科普相关工作资料等。
资料来源：卫生健康部门。
	1.建立县级健康科普专家库，得2分；未建立，不得分。
2.组织专家深入社区、单位、学校等场所开展健康讲座和健康咨询，有工作记录，得3分；无工作记录，不得分。
3.县级出台医务人员参与媒体健康科普的工作制度或规范，得2分；无制度或规范，不得分。
4.医务人员利用各类媒体开展健康科普，有工作记录，得3分；未开展或无记录，不得分。
该指标满分为10分。
	10分
	见附件3：3、81、104、105、106、107。
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	69.县级中医医院特色专科建设
	开展县级中医医院特色专科建设，逐步建立健全适宜技术推广工作机制。
	查阅资料：各县级中医医院特色专科建设相关资料。
资料来源：相关部门。
	1.县级中医医院完成2个中医特色优势专科的建设任务，得4分；完成1个建设任务，得2分；未完成建设任务，不得分。
2.出台中医药适宜技术推广责任制的相关文件，得2分；未出台文件，不得分。
该指标满分为6分。
	6分
	见附件3：90、108、109、110。
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	四、健康服务
	70.基层医疗卫生机构中医药服务能力
	辖区乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置中医馆、配备中医师。建立相对独立的中医馆（中医综合服务区），达到服务标准和中医师配置标准、逐步完善服务内涵建设、接入健康信息平台并开展远程医疗服务。
	查阅资料：中医馆建设和运行相关资料。
资料来源：卫生健康等部门。
	1.达标建设中医馆（中医综合服务区）的社区卫生服务中心占比达到100%，得5分；≥80%且＜100%，得3分；＜80%，得1分；未建设，不得分。
2.达标建设中医馆（中医综合服务区）的乡镇卫生院占比达到100%，得5分；≥80%且＜100%，得3分；＜80%，得1分；未建设，不得分。
该指标满分为10分。
	10分
	见附件3：90、108、109、110。
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	71.家庭医生中医药服务
	将中医药服务纳入家庭医生签约服务内容，加强签约团队中医药人员配置，鼓励家庭医生（团队）掌握和使用针刺、推拿、拔罐、艾灸等中医药技术方法，提供中医治未病服务。
	现场抽查：抽取1家社区卫生服务中心和1家乡镇卫生院，了解家庭医生中医药服务开展及中医治未病服务提供情况。
	被抽取的医疗机构中：
1.机构有包含中医药服务内容的签约服务包，得2分；没有，不得分。
2.社区卫生服务中心或乡镇卫生院有家庭医生团队或个人通过针刺、推拿、拔罐、艾灸等中医药技术方法为签约居民提供中医药治未病服务，得2分；不能提供，不得分。
2家抽查单位满分为8分。
	8分
	
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	四、健康服务
	72.传承中医药文化
	依托县级医院设置中医健康宣教基地；在社区卫生服务中心、乡镇卫生院、基层中医馆、社区居委会、乡村群众活动场所等建设一批中医药健康文化知识角；建设中医药科普专家队伍，组织开展中医药文化科普巡讲活动；将中医药科普知识和《中国公民中医养生保健素养》作为健康教育重要内容。
	查阅资料：中医健康宣教基地、中医药健康文化知识角、中医药健康科普等相关工作资料。
资料来源：卫生健康部门。
	1.辖区建有中医健康宣教基地，得2分；未建设，不得分。
2.辖区建有中医药健康文化知识角，得2分；未建设，不得分。
3.建立中医药科普专家队伍，得2分；未建立，不得分。
4.基层医疗卫生机构日常健康教育中包含中医药内容，得2分；未包含，不得分。
该指标满分为8分。
	8分
	见附件3：90、108、109、110。
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	五、健康文化
	73.营造健康社会氛围
	面向公众广泛开展文明健康绿色环保生活方式宣传，营造全民关注健康的社会氛围。领导干部带头践行文明健康绿色环保生活方式。
	查阅资料：倡导文明健康绿色环保生活方式相关资料。
资料来源：相关部门。
	1.有践行文明健康绿色环保生活方式相关文件，得4分；无文件，不得分。
2.利用大众媒体、公交媒体、公共场所或社区宣传栏、广告牌、横幅、新媒体等形式开展相关宣传活动且有记录，每种形式得2分，最高得12分；未开展宣传活动，不得分。
该指标满分为16分。
	16分
	
	各成员单位
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	五、健康文化
	74.健康科普信息发布制度
	建立健康科普信息发布制度，加强对各类媒体健康科普信息的监管。
	查阅资料：健康科普信息发布制度建设相关资料。
资料来源：文件印发部门。
	1.建立健康知识和技能核心信息发布制度，得6分；未建立，不得分。
2.明确相关部门职责，得4分；未明确，不得分。
3.当地电视台对健康栏目或节目有明确的审核、监管流程，得6分；无相应流程，不得分。
该指标满分为16分。
	16分
	见附件3：3、80、106。
	市委宣传部、市融媒体中心
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	75.媒体参与健康科普
	当地电视台、广播电台、报纸等当地主流媒体开设健康栏目，推广普及健康知识；县域主要新媒体开设健康栏目，传播健康知识与理念。
	查阅资料：当地主流媒体和主要新媒体健康栏目工作档案和记录。
资料来源：当地电视台、广播电 台、报纸、县域主要新媒体。
	1.电视台开设健康栏目，得5分；未开设，不得分。
2.广播电台开设健康栏目，得5分；未开设，不得分。
3.县域主要新媒体开设健康栏目，得5分；未开设，不得分。
该指标满分为15分。
	15分
	见附件3：3、80、106。
	市委宣传部、市融媒体中心
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	五、健康文化
	76.健康教育课程
	辖区各类学校开设体育与健康课程，保障健康教育课时。与各学科教学有机融合，做到教学计划、教学材料、课时、师资“四到位”。
	现场抽查：随机抽取1个小学和1个中学，查看健康教育课落实情况。
	被抽查的学校中：
1.健康教育纳入课程计划，得1分；未纳入，不得分。
2.有专兼职健康教育师资，得1分；无师资，不得分。
3.有健康教育教学材料，得1分；无教学材料，不得分。
4.体现有健康教育的学科渗透（在生物、道德法制、劳动等课程中），得1分；未体现，不得分。
5.落实每学期4课时健康教育，得1分；未落实，不得分。
6.开展学生健康教育课考试或测评，得2分；未开展，不得分。
2个抽查学校满分为14分。
	14分
	见附件3：70、111、112、113。
	市教科体局
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	77.学校健康教育活动
	依托健康主题健康教育，结合重要活动和时间节点，通过课堂、讲座、知识竞赛、主题班队会等，以及电子屏、宣传栏、健康标识等多种形式、多种渠道向学生教授健康知识和技能，提高学生健康素养，引导学生养成健康生活方式。
	现场抽查：随机抽取1个小学和1个中学，查看健康教育活动开展情况。
	被抽查的学校中：
1.每学期健康教育活动≥4次，得2分；＜4次，得1分；未开展，不得分。
2.学生社团、志愿者开展卫生健康知识宣传教育，得1分；未开展，不得分。
3.利用网络或新媒体开展健康教育，得1分；未开展，不得分。
2个抽查学校满分为8分。
	8分
	见附件3：70、111、112、113。
	市教科体局
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	五、健康文化
	78.学生健康水平
	学生体质健康水平提高，近视、肥胖等不良健康状况有明显改善。
	现场抽查：随机抽取1个小学和1个中学，查看学生体质情况。
	被抽查的学校中；
1.近3年内，近视发生率逐年下降，得3分；未下降，不得分。
2.近3年内，肥胖发生率逐年下降，得3分；未下降，不得分。
3.近3年内，学生体质健康达标优良率逐年上升，得3分；未逐年上升，不得分。
2个抽查学校满分为18分。
	18分
	
	市教科体局
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	79.健身场地设施供给
	加大全民健身场地设施供给，推进公共体育设施免费或低收费开放，实现县乡村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈全覆盖。
	查阅资料：国家体育场地统计调查系统；公共体育场地设施免费或低收费开放文件等。
资料来源：相关部门。
现场抽查：随机抽查1处公共体育设施，询问其收费情况。
	1.人均体育场地面积≥2.3平方米，得6分；每低0.1平方米扣0.4分，扣完6分为止。
2.被抽查的公共体育设施，有免费或低收费开放的措施，得2分；无相关措施，不得分。
该指标满分为8分。
	8分
	见附件3：4。
	市教科体局、市住建局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治

	
	80.群众体育赛事活动
	由县级及以上的体育主管部门或体育社会组织主办（承办）的群众性体育赛事和活动。
	查阅资料：体育赛事和活动相关资料。
资料来源：相关部门。
	年内举办县级及以上的体育赛事或活动，每举办1次得2分，满分为10分。
	10分
	见附件3：4。
	市教科体局
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	五、健康文化
	81.无烟环境建设
	出台无烟环境建设相关文件，推动辖区室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁烟。各级党政机关建设成无烟机关，推进无烟学校、无烟医院等无烟场所建设。
	查阅资料：无烟环境建设相关资料。
资料来源：文件印发部门。
现场抽查：随机抽取2家党政机关、1个小学和1个中学、1家县级医院和1家乡镇卫生院，了解无烟单位建设情况。
	1.出台全面无烟环境建设相关文件，得4分；未出台文件，不得分。

2.辖区内无任何形式的烟草广告，得2分；有烟草广告，不得分。
3.在被抽查的场所中：

（1）具备醒目的禁烟标识，得1分；无相应标识，不得分。

（2）如果吸烟区设置不规范或缺乏醒目的引导标识，扣0.5分。

（3）在非吸烟区（无吸烟区的单位，视为场所范围均为非吸烟区）未发现吸烟现象或烟蒂，得1分；如有发现，不得分。

6个场所满分为12分。
该指标满分为18分。
	18分
	见附件3：81、114、115、116、117、118。
	市卫健委、各成员单位
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	82.不向未成年人售烟
	学校周边100米内无烟草/电子烟零售点，不向未成年人销售烟草制品/电子烟。
	现场抽查：随机抽取1个小学和1个中学，观察周边100米是否有烟草/电子烟零售点。
	学校周边100米内无烟草/电子烟零售点，得3分；有零售点，不得分；2个抽查学校满分为6分。
	6分
	
	市市场监管局、市烟草专卖局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	五、健康文化
	83.控烟宣传
	每年开展控烟主题宣传活动，提高公众对烟草危害健康的认知程度。
	查阅资料：控烟主题宣传活动资料。
资料来源：卫生健康等部门。
	1.多部门联合举办，得2分；仅1个部门主办，得1分。
2.有媒体参与，得2分；无媒体参与，不得分。
3.有控烟传播材料，得2分；无传播材料，不得分。
该指标满分为6分。
	6分
	见附件3：81、114、115、116、117、118。
	市卫健委
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	84.倡导公勺公筷和光盘行动
	倡导餐馆向聚餐顾客提供公勺公筷，在全社会推进光盘行动。
	现场抽查：随机抽查＞500平米的1家餐馆，查看公勺公筷和光盘行动倡导宣传情况。
	1.有公勺公筷宣传材料，得3分；无宣传材料，不得分。
2.餐馆配置有公勺公筷，得3分；未配置，不得分。
3.有光盘行动宣传材料，得3分；无宣传材料，不得分。
该指标满分为9分。
	9分
	
	市市场监管局
	贯彻全过程
2024年9月前完成专项整治和资料收集

	
	85.群众参与社会公益
	鼓励当地居民积极参与志愿服务等社会公益活动；鼓励群众积极参与无偿献血，年度千人口献血率高于全国平均水平。
	查阅资料：有鼓励居民积极参与志愿服务等社会公益活动的专项计划、注册志愿者相关资料、无偿献血相关资料。
资料来源：民政部门、卫生健康 部门、文明办等。
	1.有鼓励居民积极参与志愿服务等社会公益活动的专项计划，得4分；无专项计划，不得分。
2.3年内当地注册志愿者比例逐年提升，得4分；未提升，不得分。
3.年度千人口献血率≥全国同期平均水平，得8分；＜全国同期平均水平，不得分。
该指标满分为16分。
	16分
	
	市卫健委、市红十字会、各成员单位
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	六、组织管理
	86.健康县区建设协调机制和部门分工
	建立健康县区建设领导协调机制，统筹推进健康县区建设。明确部门在健康县区建设中的职责和任务，形成工作合力。
	查阅资料：健康县区建设领导协调机制建设相关文件。
资料来源：文件印发部门。
	1.建立健康县区建设领导协调机制，得6分；未建立，不得分。
2.明确相关部门职责和任务分工，得14分；未明确，不得分。
该指标满分为20分。

	20分
	见附件3：3。
	市创建办
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	87.健康县区建设工作网络
	建立覆盖有关组成部门、乡镇（街道）、社区（村）、学校、机关、中等及以上规模企业的健康促进工作网络，并定期对专（兼）职健康促进与健康教育人员开展培训。
	查阅资料：查阅机构数量和工作网络人员名单及相关培训资料。
资料来源：相关部门。
	1.工作网络覆盖率100%，得8分；≥80%且＜100%，得4分；≥60%且＜80%，得2分；＜60%，不得分。

2.工作网络培训覆盖率达到100%，得6分；≥80%且＜100%，得3分；≥60%且＜80%，得2分；＜60%，不得分。

该指标满分为14分。
	14分
	
	市创建办
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	88.健康县区建设专业网络
	建立以健康教育专业机构为核心、覆盖辖区内所有医院、公共卫生机构、计划生育服务机构、基层医疗卫生机构的健康促进专业网络。每单位有专（兼）职人员承担健康促进与健康教育工作。定期对专（兼）职人员开展培训。
	查阅资料：相关培训资料。
资料来源：相关部门。
	1.专业网络覆盖率100%，得10分；≥80%且＜100%，得5分；≥60%且＜80%，得3分；＜60%，不得分。
2.专业网络培训覆盖率达到100%，得10分；≥80%且＜100%，得5分；≥60%且＜80%，得3分；＜60%，不得分。
该指标满分为20分。
	20分
	
	市创建办
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	六、组织管理
	89.健康县区建设自评
	定期开展健康县区建设自评工作，分析建设过程中遇到的困难和问题，适时调整优化建设策略和措施。
	查阅资料：评估文件、评估过程资料、评估报告等相关资料。
资料来源：相关部门。
	1.近2年开展了健康县区建设自评工作，有自评报告，得8分；未开展，不得分。
2.在自评报告中，提出薄弱环节和改进措施，得8分；无自评报告或未提出，不得分。
该指标满分为16分。
	16分
	见附件3：3。
	市创建办
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集

	
	90.人工智能和大数据等新技术应用
	在健康县区建设的组织实施、监测评价等管理环节中，或在各建设领域的具体工作中，使用人工智能和大数据等新技术，利用信息化手段提升健康县区建设水平。
	查阅资料：人工智能和大数据等新技术应用的相关工作资料。
资料来源：相关部门。
	在管理环节或具体工作中使用人工智能和大数据等新技术，每项应用得2分，满分为10分。
	10分
	
	市大数据局
	贯彻全过程
2024年9月前完成资料收集


健康县评估共1000分，其中健康政策110分；健康环境230分；健康社会230分；健康服务190分；健康文化160分；组织管理80分。

附 件 2
现场抽查单位及查看内容
	抽查单位
	现场查看内容
	所属条目

	1个城区居民小区
	至少建有盲道、无障碍卫生间（厕位）、出入口无障碍设施、低位服务设施、无障碍停车位、无障碍标志这6种无障碍设施的3种及以上。
	10

	
	垃圾分类符合城乡垃圾分类相关规范要求。
	23

	
	有无瓶瓶罐罐（无盖）、轮胎积水、坑洼等小型积水，雨水道口等排水系统无积水，垃圾桶加盖。
	28

	
	被抽查居民小区所在街道病媒生物密度控制水平。
	28

	
	健康细胞建设情况。
	39

	
	查看托育服务设施的建设情况。
	47

	
	消防设施齐全、完好（火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等），消防车通道通畅。
	52

	1个行政村
	垃圾分类符合城乡垃圾分类相关规范要求。
	23

	
	健康细胞建设情况。
	39

	1个行政村的 5户农村家庭
	自来水入户情况。
	21

	
	卫生厕所查验标准：卫生厕所指有墙、有顶、有门，厕屋清洁、无臭，粪池无渗漏、无粪便暴露、无蝇蛆，厕所粪污就地处理处置，或转移至户厕外进行处理处置，达到无害化卫生要求。
	27

	
	查看禽畜饲养情况评判标准：禽畜圈养；及时清理粪便。
	29

	1家县级医院和1家乡镇卫生院
	医疗废物管理制度健全、医疗废物处置规范。
	25

	
	健康细胞建设情况。
	39

	
	卫生健康行政部门印发关于将健康教育纳入医疗卫生机构绩效考核的文件；被抽查的县级医院或乡镇卫生院有相关落实制度。
	66

	
	有患者健康教育工作流程；在诊疗中使用健康教育处方。
	67

	
	具备醒目的禁烟标识；在非吸烟区（无吸烟区的单位，视为场所范围均为非吸烟区）未发现吸烟现象或烟蒂。如果吸烟区设置不规范或缺乏醒目的引导标识，扣0.5 分。
	81

	1家社区卫生服务中心和1家乡镇卫生院
	被抽查社区卫生服务中心和乡镇卫生院能够按照基本公共卫生服务规范实施健康教育项目。
	63

	
	家庭医生中医药服务开展及中医治未病服务提供情况。
	71

	1家社区卫生服务中心或1家乡镇卫生院
	查阅家庭医生签约服务开展、质量控制等情况。
	55

	1个小学和1个中学
	健康细胞建设情况。
	39

	
	健康教育纳入课程计划、有专兼职健康教育师资、有健康教育教学材料、体现有健康教育的学科渗透、落实每学期4课时健康教育、开展学生健康教育课考试或测评。
	76

	
	每学期健康教育活动≥4次、学生社团、志愿者开展卫生健康知识宣传教育、利用网络或新媒体开展健康教育。
	77

	
	近3 年内，近视发生率逐年下降、肥胖发生率逐年下降、学生体质健康达 标优良率逐年上升。
	78

	
	具备醒目的禁烟标识 ;在非吸烟区（无吸烟区的单位，视为场所范围均为非 吸烟区）未发现吸烟现象或烟蒂。如果吸烟区设置不规范或缺乏醒目的引导标识，扣0.5分。
	81

	
	观察周边100 米是否有烟草/电子烟零售点。
	82

	2家党政机关
	健康细胞建设情况。
	39

	
	具备醒目的禁烟标识 ;在非吸烟区（无吸烟区的单位，视为场所范围均为非吸烟区）未发现吸烟现象或烟蒂。如果吸烟区设置不规范或缺乏醒目的引导标识，扣0.5分。
	81

	>500平米的1家餐馆
	根据抽查单位相关检测报告进行评分：安装油烟净化装置、排烟口设置合理、操作期间正常运行、排放浓度达标。
	32

	
	实施明厨亮灶设施、展示位置符合规定要求。
	33

	
	食品采购符合要求、食品贮存符合要求、食品加工制作符合要求。
	34

	
	查看公勺公筷和光盘行动倡导宣传情况。
	84

	1家单位食堂
	根据抽查单位相关检测报告进行评分：安装油烟净化装置、排烟口设置合理、操作期间正常运行、排放浓度达标。
	32

	
	实施明厨亮灶设施、展示位置符合规定要求。
	33

	
	食品采购符合要求、食品贮存符合要求、食品加工制作符合要求。
	34

	2家企业
	抽取2家中等及以上规模企业，查看其健康细胞建设情况。
	39

	抽取2处独立式公共厕所和2处附属式公共厕所（从1家娱乐场所和1个当地规模较大的商场、超市或菜市场中，各抽取1处附属式公共厕所）
	免费开放、厕所标识醒目、洗手设施完好、无蚊蝇、基本无臭味。
	26

	1 家娱乐场所
	1处附属式公共厕所：免费开放、厕所标识醒目、洗手设施完好、无蚊蝇、基本无臭味。
	26

	
	消防设施齐全、完好（火灾自动报警系统、 自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等），消防车通道通畅。
	52

	1个当地规模较大的商场
	至少建有盲道、无障碍卫生间（厕位）、出入口无障碍设施、低位服务设施、无障碍停车位、无障碍标志这6 种无障碍设施的3种及以上。
	10

	1个当地规模较大的商场、 超市或菜市场
	1处附属式公共厕所：免费开放、厕所标识醒目、洗手设施完好、无蚊蝇、基本无臭味。
	26

	1个公园
	健康主题公园建设和管理情况。
	11

	1个健康步道
	健康步道建设和管理情况。
	12

	1个绿道
	绿道建设和管理情况。
	13

	1家污水处理厂
	被抽查污水处理厂是否达标运行。
	22

	1处铁路沿线（无铁路的县 区可抽查1处当地主要公路沿线）
	无垃圾乱堆、露天焚烧垃圾或违规填埋现象。
	24

	1处农贸市场、或集市、或宠物市场
	查看有无贩卖、制售、食用野生动物情况。
	31

	抽查1处公共体育设施，询问其收费情况
	
	79


附件3
评估细则中引用的标准和文件

1.《关于开展健康影响评价评估制度建设试点工作的通知》（全爱卫办函〔2021〕8号）

2.《健康影响评价实施操作手册（2021版）》（中国健康教育中心，人民卫生出版社）

3.《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》（2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过）

4.《“健康中国 2030”规划纲要》

5.《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改＜中华人民共和国建筑法＞等八部法律的决定》第二次修正）

6.《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订）

7.《乡村建设行动实施方案》

8.《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47号）

9.《国务院关于印发“十三五 ”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》（国发〔2017〕13号）

10.《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）

11.《无障碍设施施工验收及维护规范》（GB 50642-2011）

12.《住房城乡建设部关于印发绿道规划设计导则的通知》（建城函〔2016〕211号）

13.农业农村部 国家发展改革委 科技部 自然资源部 生态环境部 国家林草局关于印发《“十四五”全国农业绿色发展规划》的通知（农规发〔2021〕8号）

14.《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函〔2014〕119号）

15.《中华人民共和国大气污染防治法》（根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十五部法律的决定》第二次修正）

16.《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

17.《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633-2012）

18.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过）

19.《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》

20.《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

21.《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）

22.《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012）

23.《中华人民共和国水法》（根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第二次修正）
24.中华人民共和国水污染防治法》（根据2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》第二次修正）

25.《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

26.《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

27.《生态环境部关于印发〈国家生态文明建设示范市县建设指标〉〈国家生态文明建设示范市县管理规程〉和〈“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程（试行）〉的通知》（环生态〔2019〕76号）

28.《城市黑臭水体整治工作指南》

29.《生活饮用水卫生监督管理办法》（中华人民共和国建设部、卫生部令第53号）

30.《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433-2008）

31.《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）

32.《水利部 发展改革委 财政部 人力资源社会保障部生态环境部 住房城乡建设部 农业农村部 卫生健康委 乡村振兴局关于做好农村供水保障工作的指导意见》（水农〔2021〕244号）
33.《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）

34.国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》的通知（发改环资〔2021〕642号）

35.《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298 号）

36.《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ 184-2012）

37.《环境卫生技术规范》（GB 51260-2017）

38.《市容环卫工程项目规范》（GB 55013-2021）

39.《环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2012）

40.《城镇环境卫生设施除臭技术标准》（CJJ 274-2018）

41.《城市公共厕所设计标准》（CJJ 14-2016）

42.《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）

43.《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T 243-2016）

44.《生活垃圾焚烧厂评价标准》（CJJ/T 137-2019）

45.《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）

46.《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）

47.《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T 50337-2018）

48.《生活垃圾分类标志》（GB/T 19095-2019）

49.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订）

50.住房和城乡建设部等部门印发《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》的通知（建城〔2020〕93号）

51.《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）

52.《国务院办公厅转发交通运输部等单位关于加强铁路沿线安全环境治理工作意见的通知》（国办函〔2021〕49号）

53.国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发《“十四五 ”城镇污水处理及资源化利用发展规划》的通知（发改环资〔2021〕827号）

54.《市容环卫工程项目规范》（GB 55013-2021）

55.《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）

56.《住房城乡建设部 国家铁路局 中国铁路总公司关于建立高速铁路沿线环境综合整治长效机制的意见》

57.《关于印发医疗废物分类目录（2021 年版）的通知》（国卫医函〔2021〕238 号）

58.《医疗废物管理条例》（根据 2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）

59.《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》
60.《公共厕所卫生规范》（GB/T 17217-2021）

61.《病媒生物密度控制水平 鼠类》（GB/T 27770-2011）

62.《病媒生物密度控制水平 蚊虫》（GB/T 27771-2011）

63.《病媒生物密度控制水平 蝇类》（GB/T 27772-2011）

64.《病媒生物密度控制水平 蜚蠊》（GB/T 27773-2011）

65.《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》

66.《国家林业和草原局关于规范禁食野生动物分类管理范围的通知》（林护发〔2020〕90号）
67.《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）

68.《市场监管总局关于印发餐饮服务明厨亮灶工作指导意见的通知》（国市监食监二〔2018〕32号）

69.《市场监管总局关于发布餐饮服务食品安全操作规范的公告》(2018第12号)

70.《关于印发健康村等健康细胞和健康乡镇、健康县区建设规范（试行）的通知》（全爱卫办发〔2021〕4 号）

71.《国务院办公厅关于印发“十四五”国民健康规划的通知》（国办发〔2022〕11号）

72.《国务院办公厅关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》（国办发〔2021〕36号）

73.关于印发《“十四五 ”公共服务规划》的通知（发改社会〔2021〕1946 号）

74.民政部 国家发展和改革委员会关于印发《“十四五”民政事业发展规划》 的通知（民发〔2021〕51号）

75.《健康中国行动推进委员会关于印发健康中国行动2021-2022年考核实施方案的通知》（国健推委发〔2022〕1号）

76.《国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（国发〔2021〕35号）

77.《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》

78.《国务院未成年人保护工作领导小组关于加强未成年人保护工作的意见》（国未保组〔2021〕1号）

79.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

80.《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》

81.《健康中国行动（2019—2030 年）》

82.《卫生健康委关于印发严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）的通知》（国卫疾控发〔2018〕13号）

83.民政部 国家卫生健康委 中国残联关于印发《精神障碍社区康复服务工作规范》的通知（民发〔2020〕147号）

84.《关于加强心理健康服务的指导意见》（国卫疾控发〔2016〕77号）

85.《关于印发加强和完善精神专科医疗服务意见的通知》

86.《民政部 财政部 卫生计生委 中国残联关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》（民发〔2017〕167号）

87.国务院办公厅关于印发《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》的通知（国办发〔2017〕12号）

88.《乡镇卫生院建设标准》（建标107-2008）

89.《妇幼健康服务机构建设标准》（建标189-2017）

90.《国家卫生健康委 财政部 人力资源社会保障部 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局 关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》（国卫基层发〔2022〕10 号）

91.《国家卫生健康委关于印发“十四五 ”卫生健康人才发展规划的通知》（国卫人发〔2022〕27号）

92.《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》

93.《关于印发国家职业病防治规划（2021-2025年）的通知》（国卫职健发〔2021〕39号）

94.《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕14号）

95.《十四五医疗卫生服务体系建设规划》

96.《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）（以最新版为准）

97.《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第六十九号）

98.《中华人民共和国传染病防治法》（根据2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议《关于修改<中华人民共和国文物保护法>等十二部法律的决定》修正）

99.《突发公共卫生事件应急条例》（根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）

100.《国家突发公共卫生事件应急预案》

101.《院前医疗急救管理办法》（国家卫生和计划生育委员会令第 3 号）

102.《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（发改社会〔2020〕735号）

103.《中国居民及重点人群健康素养监测统计调查制度》

104.《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13 号）

105.《国务院办公厅关于印发健康中国行动组织实施和考核方案的通知》（国办发〔2019〕32号）
106.《国家卫生计生委办公厅关于印发健康科普信息生成与传播指南（试行）的通知》（国卫办宣传函〔2015〕665号）

107.《国家卫生计生委办公厅关于加强健康教育信息服务管理的通知》（国卫办宣传函〔2017〕823号）

108.《国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》（国办发〔2022〕5号）

109.《关于印发基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划的通知》（国中医药医政发〔2022〕3号）

110.关于发布《中国公民中医养生保健素养》的公告（国中医药办发〔2014〕15号）

111.《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》（教体艺〔2021〕7号）

112.《教育部办公厅关于实施全国健康学校建设计划的通知》（教体艺厅函〔2022〕15号）

113.教育部关于印发《生命安全与健康教育进中小学课程教材指南》的通知（教材函〔2021〕3号）
114.《国家卫生健康委员会 中央文明办 全国爱卫办关于加强无烟党政机关建设的通知》（国卫规划函〔2020〕175号）

115.《关于进一步加强无烟医疗卫生机构建设工作的通知》（国卫规划函〔2020〕306号）

116.《国家卫生健康委 教育部关于进一步加强无烟学校建设工作的通知》（国卫规划函〔2020〕455号）

117.《中华人民共和国广告法》（根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正）

118.《中华人民共和国未成年人保护法》（2020年10月17日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议第二次修订

