## 大坑、黄泥岭、寿星及彭屋小组基础设施完善提升项目 (hidden)
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 大坑、黄泥岭、寿星及彭屋小组基础设施完善提升项目
主管部门 |  | 城市社区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市社区管委会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 401179.29 |  | 327749.64 |  | 10 |  | 81.7% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 401179.29 |  | 327749.64 |  | — |  | 81.7% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目精准实施且实现预期成效 目标2：完成大坑、黄泥岭、寿星及彭屋小组的道路硬化 目标3：在规定时间内将项目实施完毕、报账完毕 | [5 empty] | 项目在规定时间内实施完毕，经审计达到预期成效，且已报账完毕。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （70分） | 数量指标 | 路面硬化 |  |  | 1505.36m² | 1505.36m² | 10 |  | 10
|  |  | 排水沟 |  |  | 57.5m | 57.5m | 10 |  | 10
|  |  | 挡土墙 |  |  | 154.20m³ | 154.20m³ | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 严格按照财政资金管理办法实施项目 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 12月底前报账完毕 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目造价 |  |  | 327749.64元 | 327749.64元 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 巩固脱贫攻坚成果 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 方便群众出行 |  |  | ≥2000人 | ≥2000人 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 改善卫生环境 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众对该项目满意度 |  |  | ≥92% | ≥92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 贫困户到户项目
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 贫困户到户项目
主管部门 |  | 城市社区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市社区管委会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 147745.61 |  | 137397.08 |  | 10 |  | 93% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 147745.61 |  | 137397.08 |  | — |  | 93% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目精准实施且实现预期成效 目标2：改善贫困户居住条件 目标3：在规定时间内将项目实施完毕、报账完毕 | [5 empty] | 项目在规定时间内实施完毕，经审计达到预期成效，且已报账完毕。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （70分） | 数量指标 | 墙面抹灰 |  |  | 1327.278m㎡ | 1327.278m㎡ | 10 |  | 10
|  |  | 吊顶天棚 |  |  | 90㎡ | 90㎡ | 10 |  | 10
|  |  | 瓦屋面 |  |  | 417㎡ | 417㎡ | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 严格按照财政资金管理办法实施项目 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 12月底前报账完毕 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目造价 |  |  | 137397.08元 | 137397.08元 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 巩固脱贫攻坚成果 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 改善贫困户居住条件 |  |  | ≥70人 | ≥70人 | 10 |  | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众对该项目满意度 |  |  | ≥92% | ≥92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 金都社区新兴组环境整治工程
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 金都社区新兴组环境整治工程
主管部门 |  | 城市社区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市社区管委会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 206334.52 |  | 211558.52 |  | 10 |  | 102.5% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 206334.52 |  | 211558.52 |  | — |  | 102.5% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目精准实施且实现预期成效 目标2：方便周边群众休闲娱乐 目标3：在规定时间内将项目实施完毕、报账完毕 | [5 empty] | 项目在规定时间内实施完毕，经审计达到预期成效，且已报账完毕。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （70分） | 数量指标 | 人行道 |  |  | 399m² | 399m² | 10 |  | 10
|  |  | 路缘石 |  |  | 199m | 199m | 10 |  | 10
|  |  | 照明灯 |  |  | 12套 | 12套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 严格按照财政资金管理办法实施项目 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 12月底前报账完毕 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目造价 |  |  | 206334.52元 | 211558.52元 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 增强群众幸福感 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 方便群众休闲娱乐 |  |  | ≥280人 | ≥280人 | 10 |  | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众对该项目满意度 |  |  | ≥92% | ≥92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 城市社区2022年文化、新都社区城市功能与品质提升项目 (hidden)
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 城市社区2022年文化、新都社区城市功能与品质提升项目
主管部门 |  | 城市社区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市社区管委会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 933733.23 |  | 933733.23 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 933733.23 |  | 933733.23 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目精准实施且实现预期成效 目标2：方便群众生活休闲娱乐 目标3：在规定时间内将项目实施完毕、报账完毕 | [5 empty] | 项目在规定时间内实施完毕，经审计达到预期成效，且已报账完毕。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （70分） | 数量指标 | 空坪、道路硬化 |  |  | 1200m² | 1200m² | 10 |  | 10
|  |  | 铺设吸水砖 |  |  | 730m² | 730m² | 10 |  | 10
|  |  | 铺沥青 |  |  | 1100m² | 1100m² | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 严格按照财政资金管理办法实施项目 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 12月底前报账完毕 |  |  | 100% | 60% | 5 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目造价 |  |  | 933733.23元 | 933733.23元 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 巩固脱贫攻坚成果 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 方便群众生活休闲娱乐 |  |  | ≥2000人 | ≥2000人 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 改善卫生环境 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众对该项目满意度 |  |  | ≥92% | ≥92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 龙南市老县委和老县政府家属房等老旧小区改造项目 (hidden)
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 龙南市老县委和老县政府家属房等老旧小区改造项目
主管部门 |  | 城市社区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市社区管委会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 4543425.3 |  | 4543425.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 4543425.3 |  | 4543425.3 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目精准实施且实现预期成效 目标2：方便群众生活休闲娱乐 目标3：在规定时间内将项目实施完毕、报账完毕 | [5 empty] | 项目在规定时间内实施完毕，经审计达到预期成效，且已报账完毕。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （70分） | 数量指标 | 道路 |  |  | 5000m² | 5000m² | 10 |  | 10
|  |  | 外立面 |  |  | 730m² | 730m² | 10 |  | 10
|  |  | 污水管网改造 |  |  | 1300m | 1300m | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 严格按照财政资金管理办法实施项目 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 12月底前报账完毕 |  |  | 100% | 60% | 5 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目造价 |  |  | 4543425.3元 | 4543425.3元 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 改善居民生活环境 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 方便居民休闲娱乐 |  |  | ≥700人 | ≥700人 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 改善居民居住环境 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众对该项目满意度 |  |  | ≥92% | ≥92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。