- 赣财社指[2021]84号关于提前下达2022年基本养老保险中央财政补助资金项目部门评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 该项目主要是为我市机关事业单位退休人员发放养老

- 金。

- 资金投入：资金主要由中央、县级配套组成。中央财政

- 根据2021年12月发放人数提前下达2022年度基本养老保

- 险中央补助资金金额为1826万元。(依据赣财社指[2021]84

- 号文件)

- （二）项目绩效目标

- 1.项目阶段目标：按月发放机关事业单位养老保险待遇 领取人员中央基础养老金，保障广大机关事业单位退休人员

- 老有所养，养老无后顾之忧。

- 2.项目年度目标：保质保量发放全年机关事业单位退休

- 人员中央补助养老金。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价目的：

- 发放机关事业单位退休人员中央补助养老金，体现党中 央、国务院对广大机关事业单位退休人员的亲切关怀，有利 于维护社会稳定大局；发放机关事业单位退休人员中央补助

- 养老金，保障机关事业单位退休人员基本生活具有十分重要

- 意义。机关事业单位退休人员中央补助养老金由中央、县两部分组成，其中中央财政补助资金占2%,为中央下达资金为 直达资金，按照当前财政支付程序要求，需据实支付后再到 财政申拨，导致中央资金下达时效与上级要求存在一定差距，建议财政国库部门严格按照省、赣州市要求，切实提高财政资金到位时效。下一步将及时和财政对接，及时改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金的使用效益。

- 2.绩效评价对象和范围：我市社保中心作为该项目的执行单位，主要负责为我市机关事业单位退休人员办理基本养老保险养老金，截至2022年12月已为3415人发放机关事业单位退休人员中央养老金补助，累计拨付资金合计1826 万元，发放率、执行率均达100%。目前财政部门已将该资金 拨付到我市机关事业单位基金财政专户，各项绩效指标及资

- 金执行均已完成。

- （二）绩效评价工作过程

- 成立以蔡建伟同志为组长，办公室、基金财务办公室、 各业务股室为成员的绩效评价工作小组，对本单位该项目支 出情况进行了评价，在资金使用上基本符合政策要求，合理

- 合法，使用有效，管理较规范。

- 三、综合评价情况及评价结论

- 评价情况见下表：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 赣财社指[2021]84号关于提前下达2022年基本养老保险中央财政补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 龙南市人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 |  | 龙南市社会保险服务中心 |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金(万元) |  | 年度资金总额 | 1826 | 1826 | 1826 |  |  | 100 | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 1826 | 1826 | 1826 |  | 10 | 100 | 10 |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 偏差原因及整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 保质保量发放全年机关事业单位退休人员 中央养老金。 |  |  | 全年发放2022年度机关事业单位退休人员中 央养老金1826万元。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量 | 机关事业单位退休人员中央养老金发放率 | >=100% | 100% | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 时效 | 资金在规定时间内支付到位率 | >=100% | 100% | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 成本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 满意度 | 待遇领人 员满意度 | >=90% | 95% | 30 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

- 评价结论：该项目绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，使用范围过程中严格执行有关制度，完成良

- 好，基本达到预期效果。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 该项目决策符合政策制度规定，资金拨付及使用符合赣

- 财社指[2021]84号文件规定。

- （二）项目过程情况

- 项目实施过程按照计划进行。

- （三）项目产出情况

- 本项目实际产出均达到目标值。

- （四）项目效益情况

- 该项目实施为按月发放机关事业单位退休人员中央养  老金，保障广大退休人员老有所养、无后顾之忧。体现党和 政府对广大机关事业单位退休人员的亲切关怀，有利于维护 社会稳定大局；发放机关事业单位退休人员中央养老金，增 加退休人员收入，改善退休人员生活水平，保障退休人员基

- 本生活具有十分重要意义。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 按照当前财政支付程序要求，需据实支付后再到财政申

- 拨，导致中央直达资金下达时效与上级要求存在一定差距。